## КП-2016
Информация о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации Краткосрочного плана на 2016 год
на 11 августа 2016 года
район | способ формирования фонда кап.ремонта | № п/п | Адрес МКД | Виды ремонта | дата объявления конкурса | дата проведения конкурса | подрядная организация | объем выполненых работ | Планируемый срок окончания работ по доовору
З | ОК | 1 | Саратов, 1-й Брянский туп., д. № 7 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-04-19 | 2016-05-30 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | крыша- 100% | 2016-07-02
К | ОК | 2 | Саратов, 1-й Высокий пр., д. № 1 | ремонт крыши | 2016-05-25 | 2016-07-06 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-08
К | ОК | 3 | Саратов, 1-й Высокий пр., д. № 2 | ремонт крыши | 2016-05-25 | 2016-07-06 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-07
З | ОК | 4 | Саратов, 1-й Нефтяной пр., д. № 1 | ремонт крыши | 2016-07-18 | 2016-08-29
З | ОК | 5 | Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. № 12 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-08-01 | 2016-09-23
З | ОК | 6 | Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. № 5 | разработка проектной документации
О | ОК | 7 | Саратов, 1-й Станционный пр., д. № 5 | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 40% | 2016-08-15
О | ОК | 8 | Саратов, 1-й Станционный пр., д. № 7 | ремонт крыши | 2016-07-12 | 2016-09-16
З | ОК | 9 | Саратов, 2-й Кавказский туп., д. № 4 | ремонт крыши | 2016-07-01 | 2016-08-29
О | ОК | 10 | Саратов, 2-й Станционный пр., д. № 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-05 | 2016-09-19
З | СС РО | 11 | Саратов, 3-й Кавказский туп., д. № 1А | ремонт крыши
З | ОК | 12 | Саратов, 3-й Солдатский пр., д. № 1А | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 15.07.2016 04.08.2016 | 19.09.2016 14.09.2016
О | ОК | 13 | Саратов, 4-й Вакуровский пр., д. № 4 | Капитальный ремонт крыши
О | СС РО | 14 | Саратов, 7-й Береговой пр., д. № 2/14 | замена лифтового оборудования
З | ОК | 15 | Саратов, Большой Динамовский пр., д. № 5 | ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100%
Л | ОК | 16 | Саратов, Вишневый пр., д. № 10 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-19 | 2016-08-30
Л | ОК | 17 | Саратов, Вишневый пр., д. № 12 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-18 | 2016-08-29
Л | ОК | 18 | Саратов, Вишневый пр., д. № 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 02.06.2016 05.08.2016 | 14.07.2016 19.09.2016
В | ОК | 19 | Саратов, Волочаевский пр., д. № 5 | ремонт крыши | 2016-07-08 | 2016-09-12
Л | ОК | 20 | Саратов, Гусельский пер., д. № 1 | Капитальный ремонт фасада
О | ОК | 21 | Саратов, Интернациональный пр., д. № 3 | ремонт крыши, ремонт печей, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2016-07-19 | 2016-08-30
З | ОК | 22 | Саратов, Кавказский пр., д. № 11 | ремонт крыши
З | СС РО | 23 | Саратов, Кавказский пр., д. № 20 | ремонт крыши
З | ОК | 24 | Саратов, Киевский пр., д. № 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | крыша- 100% | 2016-07-05
В | ОК | 25 | Саратов, Князевский взвоз, д. № 16 | ремонт крыши | 2016-07-06 | 2016-09-09
Л | СС РО | 26 | Саратов, Московское шоссе, д. № 13 | ремонт крыши
Л | ОК | 27 | Саратов, Московское шоссе, д. № 22А | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-15
Л | СС РО | 28 | Саратов, Московское шоссе, д. № 23 | ремонт крыши
Л | СС РО | 29 | Саратов, Московское шоссе, д. № 25 | ремонт крыши |  |  |  | 80%
Л | ОК | 30 | Саратов, Московское шоссе, д. № 26 | ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 30% | 2016-08-15
Л | СС РО | 31 | Саратов, Московское шоссе, д. № 27 | ремонт крыши |  |  |  | 75%
Л | СС РО | 32 | Саратов, Московское шоссе, д. № 29 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | ООО "Гермес" | 100%
Л | ОК | 33 | Саратов, Московское шоссе, д. № 30 | Капитальный ремонт крыши
Л | СС РО | 34 | Саратов, Московское шоссе, д. № 31 | ремонт крыши
Л | СС РО | 35 | Саратов, Московское шоссе, д. № 33 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | ООО "Гермес" | 100%
Л | СС РО | 36 | Саратов, Московское шоссе, д. № 7А | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | ООО "Гермес" | 100%
Л | СС РО | 37 | Саратов, Московское шоссе, д. № 9 | ремонт крыши |  |  |  | 80%
В | ОК | 38 | Саратов, Мясницкий овраг, д. № 108 | ремонт крыши | 2016-07-29 | 2016-09-08
З | ОК | 39 | Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 33 | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-09
З | ОК | 40 | Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 35 | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-09
Ф | ОК | 41 | Саратов, Октябрьское ущелье, д. № 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 13.07.2016 11.07.2016 | 16.09.2016 16.09.2016
Ф | ОК | 42 | Саратов, Октябрьское ущелье, д. № 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 13.07.2016 11.07.2016 04.08.2016 | 16.09.2016 16.09.2016 14.09.2016
Ф | ОК | 43 | Саратов, Октябрьское ущелье, д. № 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 13.07.2016 11.07.2016 | 16.09.2016 16.09.2016
Ф | ОК | 44 | Саратов, пл. им. Кирова С.М., д. № 10 | утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
Ф | ОК | 45 | Саратов, пл. им. Кирова С.М., д. № 4 | замена лифтового оборудования | 2016-07-18 | 2016-08-29
З | ОК | 46 | Саратов, пос. Юриш, ул. 8-я Линия, д. № 4 | ремонт крыши | 2016-07-06 | 2016-09-09
К | СС | 47 | Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 20/32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения
Л | ОК | 48 | Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 57 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации
Л | ОК | 49 | Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 59 | разработка проектной документации
К | ОК | 50 | Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 60 | утепление и ремонт фасада
Л | ОК | 51 | Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 61 | разработка проектной документации
Ф | ОК | 52 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 24 | разработка проектной документации
Ф | ОК | 53 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 36 | ремонт крыши | 2016-07-04 | 2016-08-31
Ф | ОК | 54 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 40 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-18 | 2016-08-29
Ф | ОК | 55 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 48 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации
Ф | ОК | 56 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 50 | разработка проектной документации
Ф | ОК | 57 | Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 6/8 | утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
Л | ОК | 58 | Саратов, просп. Строителей, д. № 8 | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-15
З | ОК | 59 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 30 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 60 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 3А | утепление и ремонт фасада | 2016-07-15 | 2016-09-19
З | ОК | 61 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 3Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 19.04.2016 05.08.2016 | 30.05.2016 19.09.2015 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | крыша- 100% | 2016-07-03
З | ОК | 62 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 50А | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
З | ОК | 63 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 74 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 64 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 76 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 65 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 78 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 66 | Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 80 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 67 | Саратов, Ростовский пр., д. № 10 | замена лифтового оборудования, ремонт крыши | 19.07.2016 13.05.2016 | 30.08.2016 23.06.2016 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-03
З | ОК | 68 | Саратов, Ростовский пр., д. № 2 | ремонт крыши | 2015-07-05 | 2016-09-09
З | СС РО | 69 | Саратов, Санаторный пр., д. № 9 | ремонт крыши
Л | ОК | 70 | Саратов, Селекционный пр., д. № 4 | Усиление несущих строительных конструкций
К | ОК | 71 | Саратов, Смурский пер., д. № 13 | разработка проектной документации
В | ОК | 72 | Саратов, Соборная пл., д. № 1А | разработка проектной документации
Ф | ОК | 73 | Саратов, Театральная пл., д. № 9 | разработка проектной документации
Л | ОК | 74 | Саратов, Территория учреждения УШ-382/33, д. № 2 | Капитальный ремонт крыши
Л | ОК | 75 | Саратов, ул. 2-я Речная, д. № 39 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-28 | 2016-09-07
О | ОК | 76 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 104А, корпус № 1 | ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 07.07.201
О | ОК | 77 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 104Б | ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-06-26
О | ОК | 78 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 104В | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-07
О | ОК | 79 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 104Г | ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-07
О | ОК | 80 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 104Д | ремонт крыши | 2016-04-22 | 2016-06-02 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-09
О | ОК | 81 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106, корпус № 9 | ремонт крыши | 2016-04-19 | 2016-05-30 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-02
О | ОК | 82 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корпус № 2 | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-08
О | ОК | 83 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корпус № 3 | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО «ХАРПА-ГРАД» |  | 2016-08-15
О | ОК | 84 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корпус № 4 | ремонт крыши | 2016-06-17 | 2016-07-22 | ООО «Легион-С» Адрес: 410015, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 4 |  | 21.08.2016 г.
О | ОК | 85 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 106Б, корпус № 5 | ремонт крыши | 2016-06-17 | 2016-07-22 | ООО «Легион-С» Адрес: 410015, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 4 |  | 21.08.2016 г.
О | ОК | 86 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 11 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-08 | 2016-09-12
О | ОК | 87 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 132 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
О | ОК | 88 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 138 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 13.05.2016 04.08.2016 | 23.06.2016 14.09.2016 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | крыша- 100% | 2016-07-18
О | ОК | 89 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 142 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
О | ОК | 90 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 144 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 13.05.2016 05.08.2016 | 23.06.2016 19.09.2016 | ООО "Легион-С" | 70% | 2016-07-24
О | ОК | 91 | Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 74 | замена лифтового оборудования | 2016-05-18 | 2016-06-28 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-07
Л | СС РО | 92 | Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 22 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Л | СС РО | 93 | Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
Л | СС РО | 94 | Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 4А | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
О | ОК | 95 | Саратов, ул. 4-я Поперечная, д. № 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения, водоотведения | 2016-08-05 | 2016-09-19
К | ОК | 96 | Саратов, ул. Артиллерийская, д. № 11 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-06-08 | 2016-07-25
К | ОК | 97 | Саратов, ул. Артиллерийская, д. № 9 | Капитальный ремонт крыши, разработка проектной документации
Ф | ОК | 98 | Саратов, ул. Астраханская, д. № 81 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, утепление и ремонт фасада
К | ОК | 99 | Саратов, ул. Аткарская, д. № 41А | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
В | ОК | 100 | Саратов, ул. Бакинская, д. № 11 | ремонт крыши | 2016-06-02 | 2016-07-14 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-19
З | ОК | 101 | Саратов, ул. Барнаульская, д. № 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, утепление и ремонт фасада | 2016-07-15 | 2016-09-19
О | ОК | 102 | Саратов, ул. Бахметьевская, д. № 12/16 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
О | ОК | 103 | Саратов, ул. Бахметьевская, д. № 20/24 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
О | ОК | 104 | Саратов, ул. Бахметьевская, д. № 2А | ремонт крыши
О | ОК | 105 | Саратов, ул. Бахметьевская, д. № 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
К | ОК | 106 | Саратов, ул. Безымянная, д. № 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения | 29.07.2016 04.08.2016 | 08.09.2016 14.09.2016
К | ОК | 107 | Саратов, ул. Безымянная, д. № 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-25 | 2016-09-05
К | ОК | 108 | Саратов, ул. Безымянная, д. № 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения | 2016-07-29 | 2016-09-08
О | ОК | 109 | Саратов, ул. Белоглинская, д. № 15 | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 20% | 2016-08-15
Ф | ОК | 110 | Саратов, ул. Белоглинская, д. № 84/86 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
К | ОК | 111 | Саратов, ул. Большая Горная, д. № 252 | разработка проектной документации
К | ОК | 112 | Саратов, ул. Большая Горная, д. № 282 | разработка проектной документации
В | ОК | 113 | Саратов, ул. Большая Горная, д. № 81 | ремонт крыши | 2016-05-25 | 2016-07-06 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-08
В | ОК | 114 | Саратов, ул. Большая Затонская, д. № 25 | ремонт крыши | 2016-07-14 | 2016-09-16
Ф | ОК | 115 | Саратов, ул. Большая Казачья, д. № 109 | ремонт крыши
К | ОК | 116 | Саратов, ул. Большая Казачья, д. № 52 | разработка проектной документации
О | ОК | 117 | Саратов, ул. Большая Садовая, д. № 100 | ремонт крыши | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100%
О | ОК | 118 | Саратов, ул. Большая Садовая, д. № 100А | ремонт крыши | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100%
О | ОК | 119 | Саратов, ул. Большая Садовая, д. № 100Б | ремонт крыши | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100%
З | СС РО | 120 | Саратов, ул. Брянская, д. № 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши
Л | СС РО | 121 | Саратов, ул. Буровая, д. № 21 | ремонт крыши
Л | ОК | 122 | Саратов, ул. Буровая, д. № 24/1 | ремонт крыши | 2016-07-04 | 2016-08-31
Л | ОК | 123 | Саратов, ул. Буровая, д. № 24/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения
Л | ОК | 124 | Саратов, ул. Буровая, д. № 24А | ремонт крыши
Л | ОК | 125 | Саратов, ул. Вишневая, д. № 5 | ремонт крыши, разработка проектной документации
О | ОК | 126 | Саратов, ул. Вольская, д. № 69 | Капитальный ремонт крыши
К | ОК | 127 | Саратов, ул. Высокая, д. № 20А | замена лифтового оборудования
Л | ОК | 128 | Саратов, ул. Гвардейская, д. № 1 | замена лифтового оборудования | 2016-07-13 | 2016-09-12
Л | ОК | 129 | Саратов, ул. Деловая, д. № 11 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 25.05.2016 04.08.2016 | 06.07.2016 14.09.2016 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | крыша- 100% | 2016-08-10
О | ОК | 130 | Саратов, ул. Дома 8 Марта, д. № 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, разработка проектной документации | 2016-08-04 | 2016-09-14
Л | ОК | 131 | Саратов, ул. ДОС, д. № 1 | ремонт крыши | 2016-07-12 | 2016-09-16
Л | СС РО | 132 | Саратов, ул. ДОС, д. № 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |  |  | ООО "Гермес" | 100%
З | ОК | 133 | Саратов, ул. Заводская, д. № 14 | ремонт крыши | 2016-07-01 | 2016-08-29
З | ОК | 134 | Саратов, ул. Заречная, д. № 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
З | ОК | 135 | Саратов, ул. Заречная, д. № 17 | ремонт крыши | 2016-07-01 | 2016-08-29
З | СС РО | 136 | Саратов, ул. Заречная, д. № 29 | ремонт крыши
Л | ОК | 137 | Саратов, ул. Зеркальная, д. № 2 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2016-07-11 | 2016-09-16
Л | ОК | 138 | Саратов, ул. Зеркальная, д. № 4 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2016-06-29 | 2016-08-12
Л | ОК | 139 | Саратов, ул. Измайлова, д. № 3 | утепление и ремонт фасада
З | ОК | 140 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 16 | ремонт крыши | 2016-04-19 | 2016-05-30 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-02
З | ОК | 141 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 3 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 142 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 39А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 143 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 51А | разработка проектной документации
З | ОК | 144 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 7 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 145 | Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 8 | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-05
Л | ОК | 146 | Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
Л | ОК | 147 | Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. № 9А | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
Л | СС РО | 148 | Саратов, ул. им. Благодарова К.В., д. № 3 | ремонт крыши
Ф | ОК | 149 | Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. № 35/39 | замена лифтового оборудования | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-03
В | ОК | 150 | Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 17 | ремонт крыши | 2016-07-11 | 2016-09-16
В | ОК | 151 | Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 2 | ремонт крыши | 2016-07-11 | 2016-09-16
В | ОК | 152 | Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 23 | разработка проектной документации
К | ОК | 153 | Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 61 | разработка проектной документации
К | ОК | 154 | Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. № 81 | разработка проектной документации
К | ОК | 155 | Саратов, ул. им. Киселева, д. № 12 | разработка проектной документации
К | ОК | 156 | Саратов, ул. им. Киселева, д. № 51 | ремонт крыши | 2015-12-11 | 2016-01-21 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-02-15
К | ОК | 157 | Саратов, ул. им. Киселева, д. № 56 | разработка проектной документации
В | ОК | 158 | Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. № 10 | ремонт крыши | 2016-07-29 | 2016-09-08
В | ОК | 159 | Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 19 | разработка проектной документации
В | ОК | 160 | Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 29 | ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
В | ОК | 161 | Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 65 | разработка проектной документации
Л | ОК | 162 | Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-05 | 2016-09-19
К | ОК | 163 | Саратов, ул. им. Люксембург Розы, д. № 5 | разработка проектной документации
В | ОК | 164 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 137 | разработка проектной документации
В | ОК | 165 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 148 | разработка проектной документации
В | ОК | 166 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 155 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-06-09 | 2016-07-20 | ООО "КВС-Строй" | 10% | 2016-11-19
В | ОК | 167 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 157 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-06-22 | 2016-08-16
В | ОК | 168 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 188 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-06-09 | 2016-07-20 | ООО "КВС-Строй" | 10% | 2016-10-18
О | ОК | 169 | Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 87 | Капитальный ремонт крыши
Л | ОК | 170 | Саратов, ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 1 | ремонт крыши | 2016-07-29 | 2016-09-08
Л | ОК | 171 | Саратов, ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-08-05 | 2016-09-19
В | ОК | 172 | Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. № 49 | разработка проектной документации
З | ОК | 173 | Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 6А | ремонт крыши, разработка проектной документации | 2016-07-20 | 01.09.2016
З | ОК | 174 | Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 8 | ремонт крыши | 2016-07-14 | 2016-09-16
З | СС РО | 175 | Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. № 11/11 | усиление несущих строительных конструкций
З | СС РО | 176 | Саратов, ул. им. Пономарева П.Т., д. № 18/10 | ремонт крыши
Л | ОК | 177 | Саратов, ул. им. Попова А.С., д. № 11 | разработка проектной документации
К | ОК | 178 | Саратов, ул. им. Посадского, д. № 173 | разработка проектной документации
Ф | ОК | 179 | Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. № 85/93 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 04.07.2016 04.08.2016 | 31.08.2016 14.09.2016
О | ОК | 180 | Саратов, ул. им. Радищева А.Н., д. № 23 | Капитальный ремонт крыши
О | ОК | 181 | Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. № 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | крыша- 100% | 2016-07-29
О | ОК | 182 | Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 45 | разработка проектной документации
К | ОК | 183 | Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. № 72 | усиление несущих строительных конструкций
Л | ОК | 184 | Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. № 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
В | СС РО | 185 | Саратов, ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 34/38 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши |  |  | ООО "Гермес" | 100%
О | ОК | 186 | Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. № 1/5 | замена лифтового оборудования | 2016-05-18 | 2016-06-28 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-07
З | ОК | 187 | Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
З | ОК | 188 | Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 8/49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
К | СС | 189 | Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 99/109 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения
В | ОК | 190 | Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 14 | Капитальный ремонт крыши, разработка проектной документации
К | ОК | 191 | Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 160 | разработка проектной документации
К | ОК | 192 | Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 162 | разработка проектной документации
К | ОК | 193 | Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 173 (кв. с № 3 по № 52) | ремонт крыши | 2016-06-02 | 2016-07-14 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 95%
В | ОК | 194 | Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 9 | ремонт крыши, разработка проектной документации
Л | СС | 195 | Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д. № 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения |  |  |  | 100%
В | ОК | 196 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 146 | разработка проектной документации
З | ОК | 197 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 17.06.2016 01.07.2016 | 22.07.2016 29.08.2016 | ООО «Легион-С» Адрес: 410015, г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 4 |  | 21.08.2016 г.
В | ОК | 198 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157/3 | ремонт крыши, разработка проектной документации
В | ОК | 199 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157/5 | разработка проектной документации
К | ОК | 200 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 173 | Капитальный ремонт крыши, разработка проектной документации
В | ОК | 201 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 186 | утепление и ремонт фасада | 2016-06-23 | 2016-08-17
В | ОК | 202 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 193 | разработка проектной документации
З | ОК | 203 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 4 | ремонт крыши | 2016-07-01 | 2016-08-29
О | ОК | 204 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 48А | ремонт крыши, усиление несущих строительных конструкций
О | ОК | 205 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 54В | ремонт крыши | 2016-06-01 | 2016-07-12 | ООО "КВС-Строй" | 5 | 2016-11-11
З | ОК | 206 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55 | ремонт крыши
З | ОК | 207 | Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/2 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-28 | 2016-09-07
Л | ОК | 208 | Саратов, ул. им. Щорса Н.А., д. № 14 | разработка проектной документации
Л | ОК | 209 | Саратов, ул. им. Щорса Н.А., д. № 3 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, разработка проектной документации
Ф | ОК | 210 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 14 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации
Ф | ОК | 211 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 19 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации | 2016-07-29 | 2016-09-08
Ф | ОК | 212 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 24 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации
Ф | ОК | 213 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 27/46 | разработка проектной документации
Ф | ОК | 214 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 28 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, разработка проектной документации
Ф | ОК | 215 | Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 6 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
Л | ОК | 216 | Саратов, ул. Ипподромная, д. № 16 | утепление и ремонт фасада
Л | СС РО | 217 | Саратов, ул. Ипподромная, д. № 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши
З | ОК | 218 | Саратов, ул. Ленинградская, д. № 13 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 219 | Саратов, ул. Ленинградская, д. № 3 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 220 | Саратов, ул. Ленинградская, д. № 4 | ремонт крыши, разработка проектной документации
З | ОК | 221 | Саратов, ул. Лесопильная, д. № 161А | ремонт крыши | 2016-04-21 | 2016-06-01 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-07-04
З | ОК | 222 | Саратов, ул. Лесопильная, д. № 165А | ремонт крыши | 2016-04-19 | 2016-05-30 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-06-29
З | ОК | 223 | Саратов, ул. Лесопильная, д. № 167А | ремонт крыши | 2016-04-19 | 2016-05-30 | ООО "ХАРПА-ГРАД" | 100% | 2016-06-29
Л | СС | 224 | Саратов, ул. Майская, д. № 10А | ремонт крыши |  |  |  | 100%
Л | ОК | 225 | Саратов, ул. Майская, д. № 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-08-05 | 2016-09-19
Л | ОК | 226 | Саратов, ул. Майская, д. № 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
Л | ОК | 227 | Саратов, ул. Майская, д. № 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
Л | ОК | 228 | Саратов, ул. Майская, д. № 2 | ремонт элементов благоустройства (отмостки здания)
Л | ОК | 229 | Саратов, ул. Майская, д. № 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения
Л | ОК | 230 | Саратов, ул. Майская, д. № 3А | утепление и ремонт фасада
Л | ОК | 231 | Саратов, ул. Майская, д. № 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-08-05 | 2016-09-19
Л | СС РО | 232 | Саратов, ул. Майская, д. № 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши
Л | ОК | 233 | Саратов, ул. Малая Елшанская, д. № 8 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 25.05.2016 05.08.2016 | 06.07.2016 19.09.2016 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | крыша- 100% | 2016-08-09
Л | СС РО | 234 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, ремонт крыши
Л | ОК | 235 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения
Л | ОК | 236 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 22 | утепление и ремонт фасада
Л | ОК | 237 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 3 | ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
Л | ОК | 238 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 5 | ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
Л | ОК | 239 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-08-04 | 2016-09-14
Л | ОК | 240 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 8 | ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
Л | ОК | 241 | Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 9 | ремонт крыши | 2016-07-13 | 2016-09-16
| СС РО | 242 | Саратов, ул. Миллеровская, д. № 20 | замена лифтового оборудования
В | не определен | 243 | Саратов, ул. Московская, д. № 11 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
В | СС РО | 244 | Саратов, ул. Московская, д. № 13 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
В | ОК | 245 | Саратов, ул. Московская, д. № 14 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада
В | ОК | 246 | Саратов, ул. Московская, д. № 15 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-20 | 2016-06-30 | ООО «КВС-Строй» | 10% | 2016-11-28
В | ОК | 247 | Саратов, ул. Московская, д. № 16 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-07-05 | ООО «КВС-Строй» | 10% | 2016-11-04
В | ОК | 248 | Саратов, ул. Московская, д. № 18 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-07-05 | ООО «КВС-Строй» | 10% | 2016-11-04
В | не определен | 249 | Саратов, ул. Московская, д. № 19 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
В | ОК | 250 | Саратов, ул. Московская, д. № 20 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-07-05 | ООО РСК "Наследие" | 10% | 2016-10-11
В | ОК | 251 | Саратов, ул. Московская, д. № 21 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-07-05 | ООО «КВС-Строй» | 10 | 2016-11-04
В | ОК | 252 | Саратов, ул. Московская, д. № 24 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-07-05 | ООО «КВС-Строй» | 10% | 2016-11-04
В | ОК | 253 | Саратов, ул. Московская, д. № 25 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-18 | 2016-06-28 | ООО «КВС-Строй» | 10 | 2016-11-28
В | ОК | 254 | Саратов, ул. Московская, д. № 26 | Капитальный ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации
В | ОК | 255 | Саратов, ул. Московская, д. № 28-30 - ул. Вознесенская, д. № 6 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-20 | 2016-06-30 | ООО «КВС-Строй» | 10% | 2016-11-28
В | ОК | 256 | Саратов, ул. Московская, д. № 31 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-05-25 | 2016-06-30 | ООО «КВС-Строй» | 10 | 2016-11-04
В | ОК | 257 | Саратов, ул. Московская, д. № 7 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации | 2016-07-06 | 2016-09-09
К | ОК | 258 | Саратов, ул. Московская, д. № 86 | разработка проектной документации
В | не определен | 259 | Саратов, ул. Московская, д. № 9 | ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, разработка проектной документации
К | ОК | 260 | Саратов, ул. Московская, д. № 98 | разработка проектной документации
В | ОК | 261 | Саратов, ул. Мясницкая, д. № 162 | ремонт крыши | 2016-07-04 | 2016-08-31
З | СС РО | 262 | Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. № 31 | ремонт крыши
О | ОК | 263 | Саратов, ул. Новоузенская, д. № 141А | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016-06-29 | 2016-08-12
О | ОК | 264 | Саратов, ул. Новоузенская, д. № 220 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши
З | ОК | 265 | Саратов, ул. Огородная, д. № 188 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения
З | ОК | 266 | Саратов, ул. Огородная, д. № 19 | Капитальный ремонт крыши
З | ОК | 267 | Саратов, ул. Огородная, д. № 223 | Капитальный ремонт крыши
В | ОК | 268 | Саратов, ул. Первомайская, д. № 38 | разработка проектной документации
В | ОК | 269 | Саратов, ул. Первомайская, д. № 52 | ремонт крыши, разработка проектной документации
В | ОК | 270 | Саратов, ул. Первомайская, д. № 61 | разработка проектной документации
Л | ОК | 271 | Саратов, ул. Перспективная, д. № 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
О | ОК | 272 | Саратов, ул. Провиантская, д. № 7 | ремонт крыши, разработка проектной документации
О | ОК | 273 | Саратов, ул. Провиантская, д. № 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-07-11 | 2016-09-16
К | ОК | 274 | Саратов, ул. Симбирская, д. № 15 | разработка проектной документации
К | ОК | 275 | Саратов, ул. Симбирская, д. № 152 | Капитальный ремонт крыши
О | ОК | 276 | Саратов, ул. Советская, д. № 11 | замена лифтового оборудования | 2016-05-18 | 2016-06-28 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-07
О | ОК | 277 | Саратов, ул. Советская, д. № 3/5, корпус № 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения, разработка проектной документации
О | СС РО | 278 | Саратов, ул. Советская, д. № 34 | замена лифтового оборудования
О | ОК | 279 | Саратов, ул. Советская, д. № 46 | ремонт крыши, разработка проектной документации
О | ОК | 280 | Саратов, ул. Советская, д. № 4А | ремонт крыши, разработка проектной документации
О | ОК | 281 | Саратов, ул. Советская, д. № 63 | Капитальный ремонт крыши
Ф | СС | 282 | Саратов, ул. Советская, д. № 64/70 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  | 100%
В | ОК | 283 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 12 | ремонт крыши
В | ОК | 284 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 16 | ремонт крыши
В | ОК | 285 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 21 | ремонт крыши
В | ОК | 286 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 22 | ремонт крыши
В | ОК | 287 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 24 | ремонт крыши
В | ОК | 288 | Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 4 | ремонт крыши
Л | ОК | 289 | Саратов, ул. Спартака, д. № 11 | ремонт крыши | 2016-05-25 | 2016-07-06 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 100% | 2016-08-09
Л | ОК | 290 | Саратов, ул. Спартака, д. № 9 | ремонт крыши | 2016-07-18 | 2016-08-29
О | ОК | 291 | Саратов, ул. Станционная, д. № 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-07-11 | 2016-09-16
О | ОК | 292 | Саратов, ул. Станционная, д. № 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-07-11 | 2016-09-16
Л | СС РО | 293 | Саратов, ул. Таганрогская, д. № 12 | ремонт крыши
К | ОК | 294 | Саратов, ул. Танкистов, д. № 57 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-29 | 2016-09-08
К | ОК | 295 | Саратов, ул. Танкистов, д. № 59 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-29 | 2016-09-08
К | ОК | 296 | Саратов, ул. Танкистов, д. № 65 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-25 | 2016-09-05
К | ОК | 297 | Саратов, ул. Танкистов, д. № 67 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2016-07-25 | 2016-09-05
К | ОК | 298 | Саратов, ул. Техническая, д. № 35/45 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 04.07.2016 05.08.2016 | 31.08.2016 19.09.2016
К | ОК | 299 | Саратов, ул. Тракторная, д. № 17/29 | ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, утепление и ремонт фасада | 2016-07-15 | 2016-09-19
К | ОК | 300 | Саратов, ул. Тракторная, д. № 45 | ремонт крыши | 2016-07-18 | 2016-08-29
З | ОК | 301 | Саратов, ул. Тульская, д. № 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши | 2016-07-05 | 2016-09-09
К | ОК | 302 | Саратов, ул. Украинская, д. № 6 | ремонт крыши | 2016-06-02 | 2016-07-14 | ООО «ХАРПА-ГРАД» | 80%
З | ОК | 303 | Саратов, ул. Фабричная, д. № 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения | 2016-07-11 | 2016-09-16
Ф | ОК | 304 | Саратов, ул. Шелковичная, д. № 120 | ремонт крыши | 2016-05-31 | 2016-07-11 | ООО «ИСКРО» | 20% | 2016-08-15
Ф | ОК | 305 | Саратов, ул. Шелковичная, д. № 128 | замена лифтового оборудования | 2016-05-13 | 2016-06-23 | ООО "Лифт-Надежность" (проект) |  | 2016-08-03
Ф | ОК | 306 | Саратов, ул. Шелковичная, д. № 130 | ремонт крыши | 2016-06-24 | 2016-08-04
Ф | ОК | 307 | Саратов, ул. Шелковичная, д. № 190 | ремонт крыши | 2016-06-24 | 2016-08-04
Ф | ОК | 308 | Саратов, ул. Шелковичная, д. № 216 | ремонт крыши | 2016-06-24 | 2016-08-04
З | СС РО | 309 | Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. № 15 | ремонт крыши
З | СС РО | 310 | Саратов, ул. Южно-Зеленая, д. № 2/12 | ремонт крыши