**Информация**

**о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 3 августа**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30.03.2018 № 623 (далее – программа).

В рамках программы запланировано благоустройство 55 дворовых территорий 112 многоквартирных домов, стоимостью 222 млн. 543 тыс. руб.

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются в соответствии с дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий, которые разработаны на основании решений собственников помещений в многоквартирных домах, исходя из утвержденного минимального и дополнительного перечня работ.

Все дизайн-проекты утверждены и подписаны жителями.

Реализация мероприятий по выполнению работ осуществляется путем проведения конкурсного отбора подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам аукциона 8 июня 2018 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворов с ООО «Волгадорстрой» и 13 июня 2018 года заключен муниципальный контракт на осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.».

На 03.08.2018 завершены работы по благоустройству 3 дворовых территорий 3 многоквартирного дома: Заводской район – 1, Октябрьский район – 2.

Проводятся работы по благоустройству 38 дворовых территорий 92 многоквартирных домов: Ленинский район – 14/24, Октябрьский район – 8/11, Заводской район – 6/17, Фрунзенский район – 4/16, Волжский – 4/13, Кировский – 2/11.

В этом году также обеспечивается комплексный подход к благоустройству дворовых территорий. Так, до проведения работ по благоустройству дворов, силами ресурсоснабжающих организаций ООО «Концессии Водоснабжения – Саратов» и ПАО «Т плюс» выполняются работы по ремонту инженерных коммуникаций почти на 40 % дворовых территорий. Кроме того, организациями, осуществляющими управление домами, проводятся мероприятия по текущему ремонту цоколей и входных групп.

В соответствии с условиями проведения электронных аукционов срок гарантия на все выполненные работы по благоустройству и использованные материалы – составляет пять лет со дня подписания акта выполненных работ.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы планируется завершить до 15 октября 2018 года.