**План работ**

**по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь ремонта | Начало работ  | Окончание работ |
| 1 | ул. им. Тархова С.Ф. | 11046 | 21.04.18 | 20.05.18 |
| 2 | ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Вольской до ул. им. Радищева А.Н.) | 8655 | 21.04.18 | 06.05.18 |
| 3 | ул. Гвардейская | 32800 | 23.04.18 | 30.05.18 |
| 4 | ул. Бакинская | 4683 | 24.05.18 | 30.04.18 |
| 5 | ул. Буровая | 4500 | 25.04.18 | 10.05.18 |
| 6 | ул. Бережная | 3281 | 25.04.18 | 10.05.18 |
| 7 | ул. Актюбинская | 1972 | 27.04.18 | 04.05.18 |
| 8 | ул. Молодежный пр. | 4300 | 26.04.18 | 01.05.18 |
| 9 | Ул. Плодородная (от ул. Черниговская до ул. Топольчанская) | 27559 | 27.04.18 | 15.05.18 |
| 10 | ул. им. Шехурдина А.П. (от ул. им. Тулайкова Н.М. до проспекта Строителей) | 38073 | 27.04.18 | 27.05.18 |
| 11 | ул. Артиллерийская | 5 807  | 07.05.18 | 14.05.18 |
| 12 | Проспект Строителей (от ул. Песочной до ул. им. Тархова С.Ф..) | 37213 | 10.05.18 | 10.06.18 |
| 13 | Дорога на Кумысную поляну по ул. Новоузенской (от ул. Маховой до детского оздоровительного центра "Березка") | 31 755 | 26.04.18 | 01.06.18 |
| 14 | ул. Пензенская (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Томской) | 10 660  | 10.05.18 | 10.06.18 |
| 15 | ул. им. Емлютина Д.В. (от ул. Шелковичной до ул. Рабочей) | 3 791  | 10.05.18 | 18.05.18 |
| 16 | ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от д. № 24 б по ул. Им. Орджоникидзе Г.К. до ул. Фабричной) | 6906 | 17.05.18 | 27.05.18 |
| 17 | ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от пр-та Энтузиастов до ул. Авиастроителей) | 10 400  | 20.05.18 | 10.06.18 |
| 18 | пр-т. им. 50 лет Октября (от ул. Техническая до пл. им. Ленина В.И.) | 26 401 | 20.05.18 | 09.06.18 |