## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТСЖ "Дружба 2005"
_____________________М.Н.Щербакова
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ул.Студёная.д.3а
Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Тип многоквартирного дома -дом кирпичный
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 1.72
2 | Демонтаж.Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.156
3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 16.25
4 | Демонтаж автоматов | 1 шт. | 432
5 | Демонтаж.Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг | 1 шт. | 19
6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг | 1 шт. | 19 | Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩЭУГЗ-19 шт. (вес щитка 20 кг по тех.паспорту)
8 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | 100 шт. | 0.2 | Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02-20 шт.
10 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1.52
Светильники НББ 01-60-152 шт.
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40-152 шт.
13 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 1
Светильник РКУ 01-250-001, со стеклом-1шт.
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4-1шт.
Кронштейн «Переход» на: стене-1шт.
17 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0,156 (156*0,1)/100 | Шины алюминиевые-15.6м
20 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.59 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки-59шт.
64 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 1.5 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм-150*1,02=153м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2-150*1,02=153м
26 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 10,85 1085/100 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм-1085м*1,02=1106,7м
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм ( для перегибов без монтажа)-200*1,02=204м
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 16 мм-738шт.
Коробка универсальная марки УК-П-207шт.
27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 10.85 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2-1085*1,02=1106,7м
29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 | 100 м | 1.5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 16 мм2-150*1,02=153м
38 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2x6 мм2 | 100 м трассы | 1.2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2-120*1,02=122.4м
39 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х 16 мм2 | 100 м трассы | 1.2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 16 мм2-120*1,02=122.4м
Знаки- "Молния","380В"-42 шт.
48 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2-300*1,03=309м
50 | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 1 компл. | 2 | Датчик движения-2шт.
52 | Устройство сигнально-блокировочное | 1 шт. | 2 | Блоки защиты БЗ-20К УХЛ3 I-20А-2шт.
56 | Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1
57 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | Шкаф силовой РУ 0,4 кВ УХЛ 1-21-1шт.
58 | Демонтж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1
59 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | Вводноу устройство ВУ 0,4 кВ УХЛ 1-11-1шт.
Составил : ___________________________И.В.Садков
(должность, подпись, расшифровка)
Прорверил: ___________________________Л.А.Максаков
(должность, подпись, расшифровка)