21 июля 2010 года  № 1746

О внесении изменений в постановление

администрации города Саратова

от 18 февраля 2009 года № 75

В целях оптимизации расчетов за топливно-энергетические ресурсы

постановляю:

1. В приложение к постановлению администрации города Саратова               от 18 февраля 2009 года № 75 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова» на 2009-2011 гг.» (с изменениями от 25 декабря 2009 года) внести следующие изменения:

1.1. Содержание раздела «Объемы и источники финансирования» Паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составит 389,326 млн. руб. (прогноз), в том числе: в 2009 году - 172,027 млн. руб., в 2010 году - 10,537 млн. руб., в 2011 году - 206,762 млн. руб.

Общий объем субсидий на возмещение части затрат составит 223,176 млн. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов», в том числе за счет средств бюджета 2009 года -               160,929 млн. руб., 2010 года - 16,450 млн. руб. (из них 5,985 млн. руб. - погашение обязательств по договорам, заключенным в 2009 году),                   2011 года - 45,797 млн. руб.».

1.2. В разделе 9 Программы:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В целом по Программе планируемые затраты на приобретение и установку приборов учета потребления ресурсов составляют                          389,326 млн. руб., из них:

- тепловой энергии - 311,107 млн. руб. (средняя стоимость установки 186,963 тыс. руб. х 1664 прибора);

- холодной воды - 45,057 млн. руб. (средняя стоимость установки 29,721 тыс. руб. х 1516 приборов);

- электрической энергии - 33,162 млн. руб. (средняя стоимость установки 14,282 тыс. руб. х 2322 прибора)»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем субсидии составит 223,176 млн. руб.».

1.3. Приложения № 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).

1.4. В приложении № 3 к Программе:

в разделе «2010 год» в пунктах 8, 22, 23 слова «Пос. Жасминка» заменить словами «Пос. Жасминный»;

в строке «ИТОГО:» цифры «389,327» заменить цифрами «389,326».

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                		           А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 июля 2010 года № 1746

«Приложение № 1 к Программе

Информация

о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и

холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках ведомственной целевой Программы

| Год | Вид коммунальных услуг | Многоквартирные дома, оснащенные приборами учета | Средства, затраченные на установку приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего (стоимость установки) | из них: |
|  |  |  |  | бюджет субъекта Россий-ской Фе-дерации | бюджет муниципаль-ного образования «Город Саратов» | потребители | прочие |
|  |  | процент | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2008 (факт) | ТС | 25,34 | 1018 | 183439,5 |  | 42905,0 | 27868,0 | 112666,5 |
|  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 6,27 | 400 | 15895,0 |  | 4164,8 | 794,8 | 10935,4 |
|  | ЭС | 1,54 | 98 | 712,0 |  | 189,1 | 9,5 | 513,4 |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | ТС** | 40,4 | 1622 | 170403,0 |  | 160929,0 | 9474,0 |  |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 0,44 | 28 | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  | ЭС | 1,21 | 77 | 924,0 |  |  | 924,0 |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | ТС | 1,2 | 75 | 10537,0 |  | 16450,0 | -5913,0*** |  |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | ТС |  |  | 130167,0 |  | 30478,2 | 99688,8 |  |
|  | ГВС* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 22,93 | 1462 | 44357,0 |  | 8871,5 | 35485,8 |  |
|  | ЭС | 26,47 | 1688 | 32238,0 |  | 6447,6 | 25791,0 |  |
|  | ГС |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2454 | 389326 |  | 223176 | 166150 | - |

Примечание:

* - учет горячей воды ведется по 1619 приборам учета тепловой энергии;

**- % оснащенности приборами учета тепловой энергии рассчитан от количества домов с центральным отоплением (4018 многоквартирных домов), приборов учета холодной воды и электрической энергии от общего количества многоквартирных домов (6377 домов);

*** в 2010 году предусмотрено в том числе возмещение затрат потребителей по установке приборов учета, осуществленных в 2009 году, в сумме 5985,0 тыс. руб.».

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                         М.В. Кузьмин

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Город Саратов»

от 21 июля 2010 года № 1746

«Приложение № 2 к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполни-тель | Код класси-фикации | Финансовые затраты, млн. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2009 | 2010 | 2011 | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления |
| Задача: обеспечение установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах |
| Предоставление субсидии на возмещение части затрат на установку приборов учета потребления ресурсов | комитет по ЖКХ, управляющие органи- зации, ТСЖ города | 117 0501 7951700 006 242 | 160,929 | 16,450 | 45,797 | количество домов, охваченных мероприятиями | шт. | * | 970 | 45 | 2191 | 2454 |
|  |  |  |  |  |  | количество приборов учета тепловой энергии | шт. | * | 922 | 47 | 695 | 1664 |
|  |  |  |  |  |  | количество приборов учета потребления холодной воды | шт. | * | 28 |  | 1488 | 1516 |
|  |  |  |  |  |  | количество приборов учета потребления электрической энергии | шт. | * | 77 |  | 2245 | 2322 |

Примечание: в 2008 году выполнялись работы по установке приборов учета потребления ресурсов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2008 год, областной целевой программы «Модернизация, санация и капитальный ремонт многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы» и вне программ за счет собственных средств».

И.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                                 М.В. Кузьмин