15 августа 2018 года № 283-р

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по развитию

педагогических кадров муниципального

образования «Город Саратов»

на 2018-2022 годы

Руководствуясь статьями 43, 44.1 Устава муниципального образования «Город Саратов», с учетом решения коллегии министерства образования Саратовской области от 28 апреля 2018 года «О проекте регионального  плана мероприятий (дорожной карты) развития педагогических кадров                  в Саратовской области»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по развитию педагогических кадров муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 15 августа 2018 года № 283-р

План

мероприятий («дорожная карта») по развитию

педагогических кадров муниципального образования

«Город Саратов» на 2018-2022 годы

I. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») по развитию педагогических кадров муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2022 годы (далее – дорожная карта) является инструментом реализации мероприятий по развитию педагогических кадров муниципальных образовательных организаций и совершенствованию их профессиональной компетентности             с целью повышения качества образования в муниципальном образовании «Город Саратов» (далее – город).

Дорожная карта направлена на решение ряда важных проблем в сфере образования:

- повышение уровня квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся;

- преодоление дефицита педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Саратов»;

- обучение педагогических работников муниципальных образовательных организаций методам воспитания и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- исключение возрастного дисбаланса кадрового состава муниципальных образовательных организаций (медленная ротация кадров, увеличение среднего возраста работающих педагогов);

- привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации;

- развитие партнерских отношений между муниципальными образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, а также иными организациями, действующими в системе образования;

- повышение социального статуса педагогических работников и престижа педагогической профессии.

Ожидаемыми результатами реализации дорожной карты к концу          2022 года является:

- воспроизводство кадров в образовательной сфере муниципалитета за счет притока и закрепления молодых специалистов;

- стабилизация возрастных и квалификационных характеристик кадров в образовательной сфере города;

- рост эффективности и результативности труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций;

- повышение престижа педагогической профессии;

- обеспечение социальной поддержки педагогов.

II. Мероприятия дорожной карты

Достижение цели дорожной карты осуществляется путем выполнения скоординированных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, способствующих решению проблем образовательного пространства города, и сгруппированных по направлениям и задачам.

Первое направление «Участие в совершенствовании профессиональной подготовки педагогических кадров организациями высшего образования и среднего профессионального образования» включает решение следующих задач:

- увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров;

- профессиональная ориентация обучающихся муниципальных образовательных организаций на получение педагогического образования;

- создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников организаций высшего образования и среднего профессионального образования по педагогическим направлениям.

Второе направление «Участие в модернизации системы дополнительного профессионального педагогического образования» предусматривает решение следующих задач:

- повышение квалификации педагогических кадров с целью их подготовки к инновационной деятельности;

- формирование профессиональной компетентности педагогов для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- участие в модернизации содержания и технологий дополнительного профессионального образования в связи с введением профессиональных стандартов педагогических работников;

- создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава муниципальных образовательных организаций, максимальное обеспечение муниципальных образовательных организаций педагогическими кадрами;

- участие в создании и распространении информационных ресурсов в области профессионального педагогического образования.

Третье направление «Взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров» подразумевает решение следующих задач:

- совершенствование деятельности педагогических кадров муниципальных образовательных организаций в целях повышения качества образования;

- совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и экспертного взаимодействия, развитие педагогических сообществ;

- общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов;

- подготовка педагогов к работе по выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся способности.

Четвертое направление «Социальная поддержка педагогических работников» требует решения следующих задач:

- улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников;

- социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии;

- развитие общественных объединений, профсоюзных организаций молодых педагогов.

Предполагается, что в результате реализации дорожной карты будет достигнуто:

- популяризация среди молодежи педагогической деятельности, выявление талантливой молодежи, рекрутирование и ротация педагогических кадров;

- сопровождение и поддержка руководителей и педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях;

- развитие профессиональных ассоциаций педагогических работников;

- повышение престижа педагогической деятельности.

Перечень мероприятий с указанием направлений и сроков реализации приведен в приложении к дорожной карте.

III. Механизм реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

Муниципальным заказчиком – координатором реализации дорожной карты является комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию).

Основной разработчик – муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» (далее – МКУ «ГМЦ»).

Основные исполнители:

- комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию);

- МКУ «ГМЦ»;

- администрации районов муниципального образования «Город Саратов» (далее – администрации районов);

- Саратовская городская организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации                     (по согласованию);

- государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «СОИРО») (по согласованию);

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени                                     Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», СГУ)             (по согласованию);

- государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовский области «Саратовский областной педагогический колледж» (ГАПОУ СО «СОПК») (по согласованию).

Председатель комитета по образованию руководит реализацией дорожной карты и несет ответственность за ее конечные результаты, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение соответствующих мероприятий, определяет формы и методы управления реализацией дорожной карты.

Комитет по образованию в ходе выполнения дорожной карты:

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий дорожной карты;

- направляет на рассмотрение в администрацию муниципального образования «Город Саратов» проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий дорожной карты;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий необходимые муниципальные правовые акты;

- согласовывает окончательные сроки реализации мероприятий дорожной карты, объемы и источники финансирования;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий дорожной карты.

Информация о ходе реализации дорожной карты ежегодно рассматривается на коллегии комитета по образованию, освещается в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах комитета по образованию и других исполнителей соответствующих мероприятий дорожной карты.

Председатель комитета

по образованию администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								        Л.А. Ревуцкая

Приложение к Плану

мероприятий («дорожной карте») по развитию педагогических кадров муниципального образования «Город Саратов»

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Координатор, исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление 1. Участие в совершенствовании профессиональной подготовки педагогических кадров организациями высшего образования и среднего профессионального образования |
| Задача 1.1. Увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров |
| 1.1.1. | Участие в обновлении форм, методов и содержания подготовки педагогических кадров в организациях высшего и среднего профессионального педагогического образования (далее – ВО и СПО) | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | увеличение числа дипломированных специалистов по направлению подготовки «Педагогическое образование» |
| 1.1.2. | Создание и развитие системы взаимодействия студентов педагогических направлений и специальностей с наставниками из числа лучших педагогов города | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | формирование профессиональных педагогических компетенций выпускников педагогических специальностей организаций ВО и СПО |
| 1.1.3. | Участие в апробации моделей подготовки кадров в ходе разработки основных образовательных программ магистратуры по педагогическим направлениям | комитет по образованию | 2018-2022 годы | развитие кадрового потенциала общего и дополнительного образования; формирование кадрового резерва |
| 1.1.4. | Участие в разработке и апробации модели получения педагогического образования студентами, обучающимися по непедагогическим направлениям подготовки, | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» | 2018-2022 годы | создание инновационной модели получения педагогического образования. Увеличение количества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | за счет дополнительного обучения в рамках специальных педагогических модулей, образовательных программ |  |  | дипломированных педагогов, подготовленных в соответствии с профессиональными стандартами |
| 1.1.5. | Участие в создании и сопровождении сетевых (кластерных) моделей взаимодействия муниципальных образовательных организаций общего образования, организаций высшего образования и среднего профессионального образования (модели базовой кафедры, базового колледжа) | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | формирование и функционирование вариативных социально-педагогических кластеров. Внедрение моделей сетевой подготовки педагогов: – «школа + педагогический колледж» для воспитателей дошкольных муниципальных образовательных организаций, учителей начальной школы, учителей физической культуры; – «школа + вуз» для учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов, дефектологов; – «школа + педагогический колледж + вуз» для педагогов различных специальностей |
| 1.1.6. | Участие в создании модели взаимодействия организаций ВО и СПО, реализующих подготовку студентов по педагогическим направлениям, с будущими работодателями (раннее закрепление студентов за базами практик, муниципальными образовательными организациями, в которые предположительно будут трудоустраиваться выпускники) | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2019 годы | повышение качества профессиональной подготовки выпускников педагогических специальностей организаций ВО и СПО |
| 1.1.7. | Организация цикла встреч педагогических работников, специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», | 2018-2022 годы | увеличение числа выпускников педагогических направлений организаций ВО и СПО, принятых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в сфере образования, с выпускниками педагогического направления организаций ВО и СПО | ГАУ ДПО «СОИРО» |  | на работу в муниципальные образовательные организации |
| 1.1.8. | Информирование руководителей муниципальных образовательных организаций о возможности осуществления целевого обучения педагогов с последующим трудоустройством | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | повышение социального статуса педагога, увеличение числа молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях |
| 1.1.9. | Участие в комплексе мероприятий «Профессиональная проба» для студентов педагогических направлений организаций ВО и СПО | комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | включение будущих педагогов в систему образования |
| Задача 1.2. Профессиональная ориентация обучающихся муниципальных образовательных организаций на получение педагогического образования |
| 1.2.1. | Разработка системы профориентационного тестирования для учащихся общеобразовательных организаций, планирующих поступление на педагогические направления организаций ВО и СПО | ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2019 годы | увеличение числа мотивированных, специально подготовленных студентов педагогических направлений организаций ВО и СПО |
| 1.2.2. | Участие в организации тематических экскурсий в музей педагогической славы Саратовской области для учащихся общеобразовательных организаций: – «История развития системы среднего профессионального педагогического образования Саратовской области»; – «История развития системы высшего профессионального педагогического образования Саратовской области» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.3. | Организация тематической экскурсии в музей педагогической славы Саратовской области «Учитель – профессия и судьба» для студентов педагогических специальностей СГУ, Саратовского областного педагогического колледжа | ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |
| 1.2.4. | Всероссийский студенческий конкурс педагогического мастерства «Шаг в профессию» | ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» | 2019 год | повышение престижа педагогической профессии, профессиональная мотивация студентов с перспективой их дальнейшего трудоустройства |
| 1.2.5. | Создание сетевого партнерства «СГУ – колледж – школа – ОО дошкольного образования – ОО дополнительного образования» | ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | повышение престижа и популяризация педагогических профессий |
| 1.2.6. | Участие в профориентационном проекте для учащихся 7-8-х классов «Я – воспитатель?!» | совет директоров ПОУ Саратовской области, ГАПОУ СО «СОПК», комитет по образованию | 2018 год | развитие интереса, повышение мотивации выбора педагогической профессии |
| 1.2.7. | Участие в проведении педагогических школ, в том числе летних, для студентов, обучающихся по педагогическому и психолого-педагогическому направлениям с привлечением работников образовательных организаций | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | формирование компетенций, необходимых для более успешного входа в профессию, усиление практической направленности в подготовке будущих педагогов, мотивации их к дальнейшей педагогической деятельности |
| 1.2.8. | Профориентационная акция «Моя профессия – мое будущее» | комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» | 2018 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.9. | Круглый стол «Как я готовлю учеников к профессии учителя» | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2019 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 1.2.10. | Участие в областном конкурсе на лучший проект по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения обучающихся «Подготовка к профессии учителя в рамках профориентационной работы» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию, МКУ «ГМЦ» | 2019 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| Задача 1.3. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников организаций ВО и СПО по педагогическим направлениям |
| 1.3.1. | Мониторинговые исследования и последующее формирование банка кадровой потребности города, участие в создании логистического портала для молодых педагогов – выпускников организаций ВО и СПО | комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАПОУ СО «СОПК» | 2018-2022 годы | создание возможностей и гарантий трудоустройства выпускников по специальности |
| 1.3.2. | Участие в работе объединения молодых педагогов области «Молодость», школы молодого педагога города Саратова | ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», городская организация профсоюза, МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | формирование профессиональной компетентности выпускников педагогических специальностей, необходимых для успешного вхождения и закрепления их в профессии |
| Направление 2. Участие в модернизации системы дополнительного профессионального педагогического образования |
| Задача 2.1. Повышение квалификации педагогических кадров с целью их подготовки к инновационной деятельности |
| 2.1.1. | Реализация дополнительного профессионального образования педагогических работников в рамках курсовой подготовки, учебных и методических семинаров, практико-ориентированных мероприятий | ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», органы местного самоуправления, ГАПОУ СО «СОПК», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников, рост заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2. | Участие в интеграции научно-исследовательской и научно-методической деятельности работников СГУ и ГАУ ДПО «СОИРО», инновационных поисков и экспериментов педагогов-практиков муниципальных образовательных организаций, обобщение лучших образовательных практик города | ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2019-2020 годы | создание системы непрерывной методической поддержки педагогов, фиксация и распространение лучших педагогических практик, доступ к новым образовательным продуктам и ресурсам |
| 2.1.3. | Участие в конкурсе инновационных моделей муниципальных (школьных) методических служб «Роль методической службы в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов» | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | выявление и распространение наиболее ценного инновационного опыта муниципальных (школьных) методических служб |
| Задача 2.2. Формирование профессиональной компетентности педагогов для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.2.1. | Развитие сети ресурсных и консультационных центров для участников образовательных отношений (центр дистанционных образовательных технологий, муниципальный центр дистанционного образования детей-инвалидов, муниципальный ресурсный центр дополнительного образования и др.) | министерство образования области, комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | повышение профессиональной компетентности участников образовательных отношений в соответствующей сфере |
| 2.2.2. | Семинары ресурсных центров инклюзивного образования по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) | министерство образования области, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | повышение профессиональной компетентности педагогов в части организации образовательного процесса обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Внедрение практик инклюзивного образования в муниципальных образовательных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.3. | Мониторинговые исследования внедрения ФГОС в муниципальных образовательных организациях | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | мониторинг динамики формирования условий для внедрения ФГОС в муниципальных образовательных организациях, выявление проблемных сфер и формирование предложений по их разрешению, подготовка аналитических материалов для работников муниципальных образовательных организаций |
| 2.2.4. | Мониторинговые исследования доступности объектов и образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | мониторинг условий доступности муниципальных образовательных организаций, подготовка аналитических материалов по проблематике инклюзивного и специального образования для работников муниципальных образовательных организаций |
| 2.2.5. | Развитие сетевого маршрутизатора для муниципальных образовательных организаций, реализующих включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в единое образовательное пространство | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | развитие доступных информационных ресурсов по вопросам обучения детей с ОВЗ |
| Задача 2.3. Участие в модернизации содержания и технологий дополнительного профессионального педагогического образования в связи с введением профессиональных стандартов педагогических работников |
| 2.3.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего образования | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | увеличение числа муниципальных образовательных организаций, реализующих ФГОС всех уровней |
| 2.3.2. | Участие в модернизации содержания, форм, методов и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | реализация нового учебного содержания, применение новых образовательных методик и технологий обучения и воспитания, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | внедрение содержания предметных концепций в образовательную деятельность муниципальной образовательной организации |
| 2.3.3. | Формирование новой технологической среды общего и дополнительного образования (робототехника) | комитет по образованию | 2018-2022 годы | повышение уровня квалификации педагогических кадров |
| 2.3.4. | Развитие сети муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные практики и программы в сфере проектирования и обновления содержания образования | комитет по образованию | 2018-2022 годы | распространение лучших педагогических и управленческих практик, увеличение числа муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные проекты |
| 2.3.5. | Введение профессиональных стандартов | комитет по образованию, администрации районов города | 2018-2022 годы | переход на профессиональные стандарты, рост привлекательности педагогической профессии и повышение уровня квалификации педагогических кадров |
| Задача 2.4. Создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава муниципальных образовательных организаций, максимальное обеспечение муниципальных образовательных организаций педагогическими кадрами |
| 2.4.1. | Мониторинг системы образования «Дефицит педагогических кадров в муниципальных образовательных организациях» | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ» | 2018, 2020 годы | подготовка аналитических материалов с целью принятия управленческих решений |
| 2.4.2. | Координация работы школы молодого педагога, проведение конкурса профессионального мастерства для молодых специалистов «Учитель, которого ждут» | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | поддержка молодых педагогов, выявление талантливой молодежи |
| 2.4.3. | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» | МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | выявление и поддержка талантливых молодых педагогов, повышение педагогической компетентности молодых педагогов муниципальных образовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4.4. | «Я – Учитель!» - участие в посвящении в молодые педагоги Саратовской области на базе музея педагогической славы Саратовской области | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |
| 2.4.5. | Коучинг-сессия для молодых специалистов дошкольного образования | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | сопровождение деятельности молодых специалистов |
| 2.4.6. | Участие в постоянно действующем семинаре «Роль конкурсов профессионального мастерства в повышении уровня профессионализма молодого педагога» | ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | поддержка молодых педагогов, выявление талантливой молодежи |
| 2.4.7. | Участие в тренингах для молодых специалистов по формированию готовности к работе в инклюзивном образовательном пространстве города | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | обеспечение психологической готовности молодых педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитию компетенций, связанных с организацией инклюзивного образовательного пространства |
| Направление 3. Взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров |
| Задача 3.1. Совершенствование деятельности педагогических кадров муниципальных образовательных организаций в целях повышения качества образования |
| 3.1.1. | Участие в мониторинговых исследованиях профессиональных компетенций учителей в рамках национальных исследований компетенций учителей (НИКУ) | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2020-2022 годы | оценка результатов профессиональных компетенций учителей |
| 3.1.2. | Подготовка педагогических работников к поэтапному внедрению национальной системы учительского роста (НСУР) | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2020 годы | готовность педагогов города к введению национальной системы учительского роста и нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.3. | Научно-методическое сопровождение педагогических кадров школ с низкими образовательными результатами (НОР) и школ, работающих в сложных социальных условиях (ССУ) | МКУ «ГМЦ», ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | повышение профессионального уровня педагогических работников |
| Задача 3.2. Совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, развитие педагогических сообществ |
| 3.2.1. | Участие в подготовке региональных экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ», ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ СО «РЦОКО» | 2018-2022 годы | повышение профессионального уровня педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации |
| 3.2.2. | Участие в реализации проектов по профессионально-общественному обсуждению нормативных документов в сфере образования | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2018-2022 годы | увеличение доли педагогических работников, участвующих в общественных обсуждениях проектов и инноваций в сфере образования, тиражирование лучшего опыта; повышение престижа педагогической деятельности |
| 3.2.3. | Участие в сетевых мероприятиях в области культуры и искусства, физической культуры и спорта | комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | увеличение числа сетевых мероприятий, организованных на основе межведомственного взаимодействия |
| 3.2.4. | Включение педагогических работников в жюри студенческих и профессиональных конкурсов | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» | 2018-2020 годы | повышение статуса студенческих и профессиональных конкурсов, выявление талантливой молодежи, рекрутирование молодых специалистов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5. | Реализация социального партнерства в системе непрерывного образования ПАО «НК «Роснефть» «Школа – вуз – предприятие» | комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО», ПАО «НК «Роснефть» | 2018-2022 годы | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.2.6. | Участие в ежегодном региональном образовательном фестивале «Неделя педагогического образования» на базе СГУ | комитет по образованию, ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», городская организация профсоюза, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2018-2022 годы | расширение возможностей сетевого взаимодействия в системе «школа – вуз – органы управления образованием» с целью выявления наиболее актуальных вопросов в сфере образования, изучение и обобщение передового опыта в рамках дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов с участием учителей, студентов и преподавателей вузов |
| Задача 3.3. Общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов |
| 3.3.1. | Проведение городского праздника, посвященного Дню учителя | комитет по образованию | 2018-2022 годы | популяризация профессии учителя, повышение престижа педагогических профессий |
| 3.3.2. | Участие в конкурсе на поощрение лучших учителей Саратовской области | комитет по образованию | 2018-2022 годы | популяризация профессии учителя, повышение престижа профессии, мотивация к результативной профессиональной деятельности |
| 3.3.3. | Проведение городской августовской конференции педагогических работников | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ» | ежегодно | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.4. | Муниципальные этапы Всероссийских профессиональных конкурсов: – «Учитель года», участие победителя муниципального этапа в региональном этапе Всероссийского конкурса; – «Воспитатель года»; – «Классный руководитель»; – «Педагог-психолог России»; – «Учитель здоровья России»; – «Сердце отдаю детям» | комитет по образованию, МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | выявление и распространение лучших практик, обмен педагогическим опытом, популяризация педагогических профессий, повышение их престижа. Раскрытие творческого потенциала учителей-предметников, воспитателей дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), классных руководителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования |
| 3.3.5. | Участие в региональных конкурсах: – разработка коллективных воспитательных дел, сценариев реализации разнообразных форм деятельности по всем направлениям воспитательной работы; – дополнительные общеразвивающие (адаптированные) программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; – лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность для всех детей, включая модели раннего развития детей (от двух месяцев до трех лет), в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; – лучшие модели воспитательной деятельности; – лучшие учебно-методические разработки по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения | комитет по образованию | 2018-2022 годы | создание банка методических разработок, распространение передового опыта, повышение эффективности воспитательной работы, обеспечение доступности дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями, выявление лучших моделей дошкольного образования, активизация деятельности ДОО, повышение профессиональной компетентности работников ДОО, выявление лучших моделей воспитательной работы муниципальных образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов, социальных педагогов и педагогов-психологов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.6. | Участие в круглом столе «Пути и средства взаимодействия организаций общего и профессионального образования в контексте построения непрерывной образовательной траектории» | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, распространение передового педагогического опыта |
| 3.3.7. | Участие в круглом столе «Профессия – учитель» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2020 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.3.8. | Участие в круглом столе «Профессия – воспитатель» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2020 год | развитие профессиональных компетенций педагогических работников ДОО, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.3.9. | Участие в круглом столе «Призвание – классный руководитель» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2020 год | развитие профессиональных компетенций классных руководителей, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.3.10. | Участие в постоянно действующем семинаре для руководителей муниципальных методических служб «Актуальные проблемы региональной методической службы» | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | формирование и развитие единого методического пространства региона |
| 3.3.11. | Участие в региональной методической конференции «Слагаемые профессиональной компетентности педагога» | ГАУ ДПО «СОИРО», МКУ «ГМЦ» | 2018-2022 годы | выявление и распространение инновационного педагогического опыта, повышение социального статуса педагога и престижа педагогической профессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 3.4. Подготовка педагогов к работе по выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся способности |
| 3.4.1. | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях введения и реализации ФГОС общего образования» | МКУ «ГМЦ», комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2019-2022 годы | развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с одаренными детьми, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.4.2. | Участие в региональных семинарах: – «Теоретические аспекты проблемы детской одаренности»; – «Инновационные подходы к работе с одаренными детьми в условиях образовательной организации»; – «Тьюторское сопровождение одаренного ребенка в образовательной организации»; – «Организация исследовательской и проектной деятельности одаренных обучающихся в образовательной организации» | МКУ «ГМЦ», комитет по образованию, ГАУ ДПО «СОИРО» | 2019 2020 2021 2022 годы | развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с одаренными детьми, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.4.3. | Участие в региональном круглом столе «Современные подходы к организации работы с одаренными детьми в образовательном учреждении: теория и практика» | ГАУ ДПО «СОИРО», ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», комитет по образованию | 2019, 2021 годы | развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с одаренными детьми, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.4.4. | Участие в межрегиональной заочной научно-практической конференции «Развитие одаренности обучающихся в современном образовательном пространстве» | ГАУ ДПО «СОИРО», комитет по образованию | 2020, 2022 годы | развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с одаренными детьми, изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 3.4.5. | Участие в международной конференции «Обучение и педагогическое сопровождение одаренной личности» | ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», комитет по образованию | ежегодно | обмен лучшими практиками российских и зарубежных ученых, педагогов, психологов в работе с одаренными детьми и подростками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Направление 4. Социальная поддержка педагогических работников |
| Задача 4.1. Улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников |
| 4.1.1. | Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в части выделения работодателем средств на проведение медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования и иных мероприятий в отношении работников муниципальных образовательных организаций, в т.ч. молодых специалистов | городская организация профсоюза, комитет по образованию | 2018-2022 годы | снижение социальной напряженности в вопросе обеспечения прохождения медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований и иных мероприятий за счет средств работодателей работниками муниципальных образовательных организаций |
| 4.1.2. | Установка одного свободного (методического) дня в неделю в целях использования его для повышения профессионального уровня педагогов общеобразовательных учреждений | городская организация профсоюза, работодатели | 2018 год | повышение профессионального уровня молодых педагогов, оптимизация рабочего времени молодых педагогов и их наставников, развитие системы наставничества в системе образования |
| 4.1.3. | Мониторинг занятости учителей, исполнение требований министерства образования области по ограничению избыточной отчетности | комитет по образованию, городская организация профсоюза | 2018-2022 годы | оптимизация рабочего времени педагогов |
| 4.1.4. | Ознакомление педагогов с условиями труда на рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) | работодатели, первичные профсоюзные организации | 2018-2022 годы | повышение правовой грамотности работников образования |
| Задача 4.2. Социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии |
| 4.2.1. | Формирование предложений по предоставлению единовременной выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, которые заключили трудовой договор в течение пяти лет со дня окончания организации высшего образования и среднего | комитет по образованию, работодатели, городская организация профсоюза, первичные профсоюзные организации | 2019-2020 годы | мотивация молодых специалистов на работу в сфере образования, стимулирование закрепления их в профессии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | профессионального образования, по истечении отработанного календарного года один раз в год в течение трех лет со дня трудоустройства при условии, что работа в образовательной организации является основным местом их работы |  |  |  |
| 4.2.2. | Включение членов советов молодых педагогов в состав комиссий по распределению стимулирующих выплат в муниципальных образовательных организациях | работодатели, первичные профсоюзные организации | 2018-2022 годы | установление общественного контроля за распределением стимулирующих выплат в муниципальных образовательных организациях |
| 4.2.3. | Установление надбавки в размере 15% к должностному окладу педагогам, не имеющим стажа педагогической работы, на период первых трех лет после окончания образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования | работодатели, органы местного самоуправления | 2019-2022 годы | повышение заработной платы молодых педагогов, стимулирование закрепления их в профессии |
| 4.2.4. | Проведение рейда «Как живешь, молодой учитель?» | городская организация профсоюза | 2019-2022 годы | изучение социальных условий молодых специалистов, выявление и выработка предложений по решению имеющихся проблем |
| Задача 4.3. Развитие общественных объединений, профсоюзных организаций молодых педагогов |
| 4.3.1. | Поддержка и организационно-методическое сопровождение общественно-профессиональных объединений молодых специалистов: - совет молодых профсоюзных лидеров; - школа молодого педагога | комитет по образованию, городская организация профсоюза | 2018-2022 годы | создание банка данных образовательных организаций, содействующих поддержке и развитию общественно-профессиональных объединений молодых специалистов |
| 4.3.2. | Участие в подготовке предложений о дополнительных мерах решения жилищной проблемы молодых педагогов | совет молодых ученых, ассоциация молодых педагогов, областная | 2019-2020 годы | оказание социальной поддержки педагогических работников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | организация профсоюза, городская организация профсоюза |  |  |
| 4.3.3. | Участие молодых педагогов, имеющих опыт работы, в качестве членов жюри в конкурсах, организуемых областной организацией профсоюза «Лидер в профсоюзе», «Лучший коллективный договор» и др. |  | 2018-2022 годы | повышение профессионального статуса молодых педагогов, привлечение их к экспертной деятельности |
| 4.3.4. | Выдвижение кандидатур молодых преподавателей для назначения молодежной премии «Успех» главы муниципального образования «Город Саратов» | профсоюзные организации вузов и колледжей, расположенных в городе, комитет по образованию | 2018-2022 годы | повышение престижа педагогических профессий и профессионального статуса молодых педагогов |

Принятые сокращения:

ПОУ Саратовской области – профессиональные образовательные учреждения Саратовской области

СРООИ «Ты не один» – Саратовская региональная общественная организация инвалидов «Ты не один»

ГАУ СО «РЦОКО» – государственное автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования»

РУМО – региональное учебно-методическое объединение по общему образованию Саратовской области

Городская организация профсоюза – Саратовская городская организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации

Ассоциация молодых педагогов – Ассоциация молодых педагогов Саратовской области

ПАО «НК «Роснефть» – публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»