Анализ исполнения муниципальных программ

за I квартал 2023 года

| Наименование программы (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Исполнено за I квартал 2022 года, тыс. руб. | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % испол-нения | % темпа роста исполне-ния к 1 кварталу 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 13 октября 2020 года № 2030) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Система дополнительного образования в сфере культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 107 771,5 0,0 22 172,4 85 599,1 | 661 346,7 33 197,0 167 907,9 460 241,8 | 131 617,7 0,0 27 814,8 103 802,9 | 19,9 0,0 16,6 22,6 | 122,1 - 125,4 121,3 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 107 771,5 0,0 22 172,4 85 599,1 | 661 346,7 33 197,0 167 907,9 460 241,8 | 131 617,7 0,0 27 814,8 103 802,9 | 19,9 0,0 16,6 22,6 | 122,1 - 125,4 121,3 |
| Подпрограмма «Система муниципальных учреждений культуры» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 122 739,5 9 070,1 21 835,8 91 833,6 | 746 087,6 17 744,3 225 036,9 503 306,4 | 152 891,6 15 314,2 31 815,8 105 761,6 | 20,5 86,3 14,1 21,0 | 124,6 168,8 145,7 115,2 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 112 990,2 9 070,1 21 491,1 82 429,0 | 686 476,9 17 744,3 211 315,9 457 416,7 | 137 346,9 15 314,2 28 995,6 93 037,1 | 20,0 86,3 13,7 20,3 | 121,6 168,8 134,9 112,9 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 749,3 - 344,7 9 404,6 | 59 610,7 - 13 721,0 45 889,7 | 15 544,7 - 2 820,2 12 724,5 | 26,1 - 20,6 27,7 | 159,4 - 818,2 135,3 |
| Подпрограмма «Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 446,4 - - 446,4 | 8 000,0 - - 8 000,0 | 378,9 - - 378,9 | 4,7 - - 4,7 | 84,9 - - 84,9 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 446,4 - - 446,4 | 8 000,0 - - 8 000,0 | 378,9 - - 378,9 | 4,7 - - 4,7 | 84,9 - - 84,9 |
| Подпрограмма «Сохранение культурно-исторического облика города» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 - | 4 500,1 - 4 500,1 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 - | 4 500,1 - 4 500,1 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 230 957,4 9 070,1 44 008,2 177 879,1 | 1 419 934,4 50 941,3 397 444,9 971 548,2 | 284 888,2 15 314,2 59 630,6 209 943,4 | 20,1 30,1 15,0 21,6 | 123,4 168,8 135,5 118,0 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2039) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» | 4 864,8 | 17 316,5 | 5 957,6 | 34,4 | 122,5 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 864,8 | 17 316,5 | 5 957,6 | 34,4 | 122,5 |
| Подпрограмма «Организация оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12 025,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 12 025,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий социального характера» | 1 103,0 | 12 253,6 | 997,6 | 8,1 | 90,4 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 103,0 | 12 253,6 | 997,6 | 8,1 | 90,4 |
| Подпрограмма «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» | 40 732,3 | 199 275,0 | 42 517,4 | 21,3 | 104,4 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 40 732,3 | 199 275,0 | 42 517,4 | 21,3 | 104,4 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» в том числе средства: - областного бюджета | 66 805,6 66 805,6 | 171 974,9 171 974,9 | 82 885,1 82 885,1 | 48,2 48,2 | 124,1 124,1 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета | 66 805,6 66 805,6 | 171 974,9 171 974,9 | 82 885,1 82 885,1 | 48,2 48,2 | 124,1 124,1 |
| Подпрограмма «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 7 034,9 2 446,5 4 588,4 - | 6 475,6 2 252,0 4 223,6 - | 92,1 92,1 92,1 - | 76,4 81,8 73,7 - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 481,1 2 753,8 5 727,3 - | 7 034,9 2 446,5 4 588,4 - | 6 475,6 2 252,0 4 223,6 - | 92,1 92,1 92,1 - | 76,4 81,8 73,7 - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 121 986,8 2 753,8 72 532,9 46 700,1 | 419 880,3 2 446,5 176 563,3 240 870,5 | 138 833,3 2 252,0 87 108,7 49 472,6 | 33,1 92,1 49,3 20,5 | 113,8 81,8 120,1 105,9 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2033) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 47 420,6 | 242 000,0 | 39 050,7 | 16,1 | 82,4 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 47 420,6 | 242 000,0 | 39 050,7 | 16,1 | 82,4 |
| Подпрограмма «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» | 805,1 | 27 210,6 | 1 784,0 | 6,6 | 221,6 |
| Комитет по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» | 805,1 | 27 210,6 | 1 784,0 | 6,6 | 221,6 |
| Итого по программе | 48 225,7 | 269 210,6 | 40 834,7 | 15,2 | 84,7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы (от 13 октября 2017 года № 2963) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 609 563,5 0,0 119 223,0 490 340,5 | 2 930 815,7 433 349,9 751 527,9 1 745 937,9 | 372 160,5 1 381,6 73 258,7 297 520,2 | 12,7 0,3 9,7 17,0 | 61,1 - 61,4 60,7 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 145 080,6 0,0 119 223,0 25 857,6 | 1 506 497,6 433 349,9 751 527,9 321 619,8 | 82 902,8 1 381,6 73 258,7 8 262,5 | 5,5 0,3 9,7 2,6 | 57,1 - 61,4 32,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 24 435,1 - - 24 435,1 | 232 746,4 - - 232 746,4 | 50 792,7 - - 50 792,7 | 21,8 - - 21,8 | 207,9 - - 207,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 177 470,8 - - 177 470,8 | 325 911,3 - - 325 911,3 | 51 688,7 - - 51 688,7 | 15,9 - - 15,9 | 29,1 - - 29,1 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 12 999,9 - - 12 999,9 | 237 584,3 - - 237 584,3 | 50 025,1 - - 50 025,1 | 21,1 - - 21,1 | 384,8 - - 384,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 185 897,4 - - 185 897,4 | 290 164,5 - - 290 164,5 | 67 891,3 - - 67 891,3 | 23,4 - - 23,4 | 36,5 - - 36,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 30 845,1 - - 30 845,1 | 177 570,3 - - 177 570,3 | 40 751,6 - - 40 751,6 | 23,0 - - 23,0 | 132,1 - - 132,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 964,3 - - 17 964,3 | 107 741,3 - - 107 741,3 | 28 093,3 - - 28 093,3 | 26,1 - - 26,1 | 156,4 - - 156,4 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 14 870,3 - - 14 870,0 | 52 600,0 - - 52 600,0 | 15,0 - - 15,0 | 0,03 - - 0,03 | 0,1 - - 0,1 |
| Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 272 914,1 - 71 213,3 201 700,8 | 1 406 898,9 - 906 906,7 499 992,2 | 305 070,9 - 202 238,2 102 832,7 | 21,7 - 22,3 20,6 | 111,8 - 284,0 51,0 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 265 709,4 - 71 213,3 194 496,1 | 614 969,2 - 227 443,4 387 525,8 | 166 063,8 - 71 213,4 94 850,4 | 27,0 - 31,3 24,5 | 62,5 - 100,0 48,8 |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 745 103,3 - 679 463,3 65 640,0 | 131 024,8 - 131 024,8 0,0 | 17,6 - 19,3 0,0 | - - - - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 204,7 - - 7 204,7 | 46 826,4 - - 46 826,4 | 7 982,3 - - 7 982,3 | 17,0 - - 17,0 | 110,8 - - 110,8 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 882 477,6 0,0 190 436,3 692 041,3 | 4 337 714,6 433 349,9 1 658 434,6 2 245 930,1 | 677 231,4 1 381,6 275 496,9 400 352,9 | 15,6 0,3 16,6 17,8 | 76,7 - 144,7 57,9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 14 октября 2020 года № 2036) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 55 075,5 1 778,0 53 297,5 | 347 198,3 22 125,0 325 073,3 | 46 465,5 1 965,9 44 499,6 | 13,4 8,9 13,7 | 84,4 110,6 83,5 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 622,9 1 778,0 6 844,9 | 54 412,8 - 54 412,8 | 9 085,7 - 9 085,7 | 16,7 - 16,7 | 105,4 - 132,7 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 73,5 - 73,5 | 67,1 - 67,1 | 15,0 - 15,0 | 22,4 - 22,4 | 20,4 - 20,4 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 3 446,5 - 3 446,5 | 20 486,4 - 20 486,4 | 4 742,8 - 4 742,8 | 23,2 - 23,2 | 137,6 - 137,6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 6 355,6 - 6 355,6 | 40 116,6 1 843,7 38 272,9 | 2 103,1 228,6 1 874,5 | 5,2 12,4 4,9 | 33,1 - 29,5 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 16 926,6 - 16 926,6 | 51 890,6 5 973,7 45 916,9 | 7 448,3 553,1 6 895,2 | 14,4 9,3 15,0 | 44,0 - 40,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 044,2 - 1 044,2 | 34 724,8 3 466,3 31 258,5 | 2 632,4 442,5 2 189,9 | 7,6 12,8 7,0 | 252,1 - 209,7 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 131,4 - 8 131,4 | 50 714,9 5 752,5 44 962,4 | 4 815,2 446,7 4 368,5 | 9,5 7,8 9,7 | 59,2 - 53,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 662,6 - 2 662,6 | 23 816,2 1 917,5 21 898,7 | 2 236,5 73,7 2 162,8 | 9,4 3,8 9,9 | 84,0 - 81,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 812,2 - 7 812,2 | 45 930,8 1 548,8 44 382,0 | 13 341,5 221,3 13 120,2 | 29,0 14,3 29,6 | 170,8 - 167,9 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 | 25 038,1 1 622,5 23 415,6 | 45,0 0,0 45,0 | 0,2 0,0 0,2 | - - - |
| Подпрограмма «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» | 34 383,0 | 119 500,5 | 29 617,8 | 24,8 | 86,1 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 34 383,0 | 119 500,5 | 29 617,8 | 24,8 | 86,1 |
| Итого по программе в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 89 458,5 1 778,0 87 680,5 | 466 698,8 22 125,0 444 573,8 | 76 083,3 1 965,9 74 117,4 | 16,3 8,9 16,7 | 85,0 110,6 84,5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы (от 30 марта 2018 года № 623) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 30,6 - - 30,6 | 159 404,6 - 44 000,0 115 404,6 | 146,3 - 0,0 146,3 | 0,1 - 0,0 0,1 | 478,1 - - 478,1 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 30,6 - - 30,6 | 115 404,6 - - 115 404,6 | 146,3 - - 146,3 | 0,1 - - 0,1 | 478,1 - - 478,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 14 495,4 - 14 495,4 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 12 261,8 - 12 261,8 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | - - - - | 17 242,8 - 17 242,8 - | 0,0 - 0,0 - | 0,0 - 0,0 - | - - - - |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 152 475,0 126 125,6 2 574,0 23 775,4 | 181 562,7 174 440,0 3 560,0 3 562,7 | 107 879,3 105 378,6 2 150,6 350,1 | 59,4 60,4 60,4 9,8 | 70,8 83,6 83,6 1,5 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 800,0 - - 800,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 23 578,3 - - 23 578,3 | 73,3 - - 73,3 | 0,1 - - 0,1 | 0,1 - - 0,1 | 0,0 - - 0,0 |
| Комитет по культуре муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 61 200,0 59 976,0 1 224,0 0,0 | 67 986,4 65 460,1 1 335,9 1 190,4 | 66 796,0 65 460,1 1 335,9 0,0 | 98,2 100,0 100,0 0,0 | 109,1 109,1 109,1 - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 17 000,0 16 660,0 340,0 - | 60 600,0 58 800,0 1 200,0 600,0 | 9 529,2 9 338,6 190,6 0,0 | 15,7 15,9 15,9 0,0 | 56,1 56,1 56,1 - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 47 697,1 46 550,0 950,0 197,1 | 32 103,0 30 579,9 624,1 899,0 | 31 554,0 30 579,9 624,1 350,0 | 98,3 100,0 100,0 38,9 | 66,2 65,7 65,7 177,6 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 999,6 2 939,6 60,0 - | 20 000,0 19 600,0 400,0 - | 0,0 0,0 0,0 - | 0,0 0,0 0,0 - | 0,0 0,0 0,0 - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 152 505,6 126 125,6 2 574,0 23 806,0 | 340 967,3 174 440,0 47 560,0 118 967,3 | 108 025,6 105 378,6 2 150,6 496,4 | 31,7 60,4 4,5 0,4 | 70,8 83,6 83,6 2,1 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы (от 13 октября 2017 года № 2938) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | 6 741, 4 | 126 978,3 | 7 494,2 | 5,9 | 111,2 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 42 538,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова | 771,8 | 6 871,8 | 742,7 | 10,8 | 96,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 306,8 | 12 205,3 | 223,7 | 1,8 | 72,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 595,9 | 19 981,0 | 3 753,2 | 18,8 | 144,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 12,4 | 6 041,7 | 357,4 | 5,9 | 2 882,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 517,5 | 20 200,0 | 1 650,5 | 8,2 | 65,6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 299,4 | 4 981,3 | 405,1 | 8,1 | 135,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 129,6 | 4 969,9 | 177,8 | 3,6 | 137,2 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | 108,0 | 9 188,8 | 183,8 | 2,0 | 170,2 |
| Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 42 520,2 - - 42 520,2 | 222 257,8 12 411,9 253,3 209 592,6 | 53 609,8 0,0 0,0 53 609,8 | 24,1 0,0 0,0 25,6 | 126,1 - - 126,1 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 7 905,6 - - 7 905,6 | 77 279,2 12 411,9 253,3 64 614,0 | 9 276,3 0,0 0,0 9 276,3 | 12,0 0,0 0,0 14,4 | 117,3 - - 117,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 803,3 - - 803,3 | 3 499,3 - - 3 499,3 | 1 630,2 - - 1 630,2 | 46,6 - - 46,6 | 202,9 - - 202,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 2 002,0 - - 2 002,0 | 120,1 - - 120,1 | 6,0 - - 6,0 | - - - - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 3 060,0 - - 3 060,0 | 0,1 - - 0,1 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 1 734,0 - - 1 734,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 2 000,0 - - 2 000,0 | 20,0 - - 20,0 | 1,0 - - 1,0 | - - - - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 1 000,0 - - 1 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 33 811,3 - - 33 811,3 | 130 683,3 - - 130 683,3 | 42 563,1 - - 42 563,1 | 32,6 - - 32,6 | 125,9 - - 125,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Саратов», объектами коммунальной инфраструктуры» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 | 59 241,1 27 593,4 31 647,7 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - - - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - 0,0 | 59 241,1 27 593,4 31 647,7 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | - - - |
| Подпрограмма «Снос аварийного жилищного фонда» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 061,5 - - 1 061,5 | 30 000,0 - - 30 000,0 | 843,5 - - 843,5 | 2,8 - - 2,8 | 79,5 - - 79,5 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 3 000,0 - - 3 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 921,5 - - 921,5 | 8 000,0 - - 8 000,0 | 493,5 - - 493,5 | 6,2 - - 6,2 | 53,6 - - 53,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 3 000,0 - - 3 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 8 000,0 - - 8 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 140,0 - - 140,0 | 5 000,0 - - 5 000,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 | 0,0 - - 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | 3 000,0 - - 3 000,0 | 350,0 - - 350,0 | 11,7 - - 11,7 | - - - - |
| Подпрограмма «Снос объектов муниципального жилого и нежилого фонда» | - | 9 403,2 | 120,0 | 1,3 | - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 9 333,1 | 120,0 | 1,3 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 70,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 50 323,1 - - 50 323,1 | 447 880,4 12 411,9 27 846,7 407 621,8 | 62 067,5 0,0 0,0 62 067,5 | 13,9 0,0 0,0 15,2 | 123,3 - - 123,3 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы (от 12 февраля 2021 года № 241) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 852 399,0 - 528 983,7 323 415,3 | 4 507 233,4 - 2 962 453,7 1 544 779,7 | 999 736,7 - 658 021,9 341 714,8 | 22,2 - 22,2 22,1 | 117,3 - 124,4 105,7 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 8 847,3 - - 8 847,3 | 6 255,3 - - 6 255,3 | 4 119,9 - - 4 119,9 | 65,9 - - 65,9 | 46,6 - - 46,6 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 312 147,6 - 185 698,5 126 449,1 | 1 648 710,1 - 1 088 986,0 559 724,1 | 391 561,8 - 261 633,6 129 928,2 | 23,8 - 24,0 23,2 | 125,4 - 140,9 102,8 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 178 560,8 - 120 783,8 57 777,0 | 872 900,8 - 566 445,4 306 455,4 | 193 682,2 - 134 694,9 58 987,3 | 22,2 - 23,8 19,2 | 108,5 - 111,5 102,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 39 308,0 - 24 923,9 14 384,1 | 220 453,7 - 161 661,6 58 792,1 | 36 122,3 - 22 500,3 13 622,0 | 16,4 - 13,9 23,2 | 91,9 - 90,3 94,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 113 665,4 - 77 123,0 36 542,4 | 530 887,8 - 342 122,9 188 764,9 | 119 509,4 - 79 192,3 40 317,1 | 22,5 - 23,1 21,4 | 105,1 - 102,7 110,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 87 035,0 - 56 113,9 30 921,1 | 530 830,1 - 342 123,4 188 706,7 | 115 760,7 - 71 455,8 44 304,9 | 21,8 - 20,9 23,5 | 133,0 - 127,3 143,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 72 725,2 - 39 755,9 32 969,3 | 428 953,6 - 278 125,1 150 828,5 | 82 433,1 - 50 279,3 32 153,8 | 19,2 - 18,1 21,3 | 113,3 - 126,5 97,5 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 40 109,7 - 24 584,7 15 525,0 | 268 242,0 - 182 989,3 85 252,7 | 56 547,3 - 38 265,7 18 281,6 | 21,1 - 20,9 21,4 | 141,0 - 155,6 117,8 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 109 412,0 16 493,3 92 918,7 | 629 187,8 111 402,7 517 785,1 | 109 302,8 13 137,4 96 165,4 | 17,4 11,8 18,6 | 99,9 79,7 103,5 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 23 528,9 3 301,9 20 227,0 | 110 818,3 21 906,9 88 911,4 | 17 720,7 1 688,6 16 032,1 | 16,0 7,7 18,0 | 75,3 51,1 79,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 29 601,4 4 520,5 25 080,9 | 152 447,3 21 821,6 130 625,7 | 25 740,0 1 417,8 24 322,2 | 16,9 6,5 18,6 | 87,0 31,4 97,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 13 257,7 1 042,8 12 214,9 | 99 293,9 18 898,9 80 395,0 | 17 275,1 2 345,9 14 929,2 | 17,4 12,4 18,6 | 130,3 225,0 122,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 282,6 1 655,5 7 627,1 | 65 363,8 12 644,4 52 719,4 | 11 375,6 2 513,4 8 862,2 | 17,4 19,9 16,8 | 122,5 151,8 116,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 12 618,7 1 845,8 10 772,9 | 67 679,0 13 036,8 54 642,2 | 12 575,4 1 989,4 10 586,0 | 18,6 15,3 19,4 | 99,7 107,8 98,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 11 757,0 2 854,8 8 902,2 | 79 307,2 14 917,5 64 389,7 | 15 454,0 2 005,2 13 448,8 | 19,5 13,4 20,9 | 131,4 70,2 151,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 9 365,7 1 272,0 8 093,7 | 54 278,3 8 176,6 46 101,7 | 9 162,0 1 177,1 7 984,9 | 16,9 14,4 17,3 | 97,8 92,5 98,7 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 349 355,7 120 851,6 1 031 334,3 197 169,8 | 7 694 303,3 974 138,8 5 634 331,2 1 085 833,3 | 1 521 038,5 142 603,6 1 198 301,1 180 133,8 | 19,8 14,6 21,3 16,6 | 112,7 118,0 116,2 91,4 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: -федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 34 288,4 2 667,5 26 656,0 4 964,9 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 120 374,2 12 029,6 92 026,9 16 317,7 | 565 397,1 63 787,5 425 880,2 75 729,4 | 126 871,9 12 306,0 99 955,2 14 610,7 | 22,4 19,3 23,5 19,3 | 105,4 102,3 108,6 89,5 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 364 985,7 36 215,6 264 392,3 64 377,8 | 2 158 318,1 316 699,0 1 569 894,5 271 724,6 | 457 621,8 40 982,1 365 183,7 51 456,0 | 21,2 12,9 23,3 18,9 | 125,4 113,2 138,1 79,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 239 411,2 23 740,0 181 102,6 34 568,6 | 1 209 131,1 155 549,8 861 118,6 192 462,7 | 263 455,7 29 742,7 203 108,5 30 604,5 | 21,8 19,1 23,6 15,9 | 110,0 125,3 112,2 88,5 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 149 165,6 7 483,6 133 378,8 8 303,2 | 802 899,7 157 348,6 587 093,7 58 457,4 | 103 004,4 7 080,2 83 029,5 12 894,7 | 12,8 4,5 14,1 22,1 | 69,1 94,6 62,3 155,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 155 384,6 15 724,1 118 875,6 20 784,9 | 972 966,6 96 852,9 687 910,0 188 203,7 | 218 086,8 18 372,5 170 373,5 29 340,8 | 22,4 19,0 24,8 15,6 | 140,4 116,8 143,3 141,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 218 111,2 16 371,7 164 293,9 37 445,6 | 1 205 870,0 120 284,8 857 888,6 227 696,6 | 230 813,7 21 291,5 180 082,1 29 440,1 | 19,1 17,7 21,0 12,9 | 105,8 130,1 109,6 78,6 |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 67 634,8 6 619,5 50 608,2 10 407,1 | 779 720,7 63 616,2 644 545,6 71 558,9 | 121 184,2 12 828,6 96 568,6 11 787,0 | 15,5 20,2 15,0 16,5 | 179,2 193,8 190,8 113,3 |
| Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждения» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 39 270,9 38 485,5 785,4 0,0 | 839 571,7 748 587,2 47 936,2 43 048,3 | 34 673,4 33 980,0 693,4 0,0 | 4,1 4,5 1,4 0,0 | 88,3 88,3 88,3 - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 39 270,9 38 485,5 785,4 0,0 | 839 571,7 748 587,2 47 936,2 43 048,3 | 34 673,4 33 980,0 693,4 0,0 | 4,1 4,5 1,4 0,0 | 88,3 88,3 88,3 - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 - - 0,0 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| Подпрограмма «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 721,1 - 1 721,1 | 12 159,0 - 12 159,0 | 2 155,0 - 2 155,0 | 17,7 - 17,7 | 125,2 - 125,2 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 721,1 - 1 721,1 | 12 159,0 - 12 159,0 | 2 155,0 - 2 155,0 | 17,7 - 17,7 | 125,2 - 125,2 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 2 352 158,7 159 337,1 1 577 596,7 615 224,9 | 13 682 455,2 1 722 726,0 8 756 123,8 3 203 605,4 | 2 666 906,4 176 583,6 1 870 153,8 620 169,0 | 19,5 10,3 21,4 19,4 | 113,4 110,8 118,5 100,8 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы (от 19 октября 2020 года № 2074) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» | 750,0 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 750,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» | 33 860,5 | 110 000,0 | 48 933,7 | 44,5 | 144,5 |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 33 860,5 | 110 000,0 | 48 933,7 | 44,5 | 144,5 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» | 0,0 | 11 567,3 | 3 443,4 | 29,8 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 11 567,3 | 3 443,4 | 29,8 | - |
| Итого по программе | 34 610,5 | 123 467,3 | 52 377,1 | 42,4 | 151,3 |
| Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы (от 13 октября 2021 года № 2827) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 1 822,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 18 225,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6 496,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | - | 9 049,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 2 680,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 0,0 | 20 048,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2023-2025 годы (от 6 октября 2022 года № 4037) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 22 051,4 - 22 051,4 | 132 829,8 - 132 829,8 | 26 424,1 - 26 424,1 | 19,9 - 19,9 | 119,8 - 119,8 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 22 051,4 - 22 051,4 | 132 829,8 - 132 829,8 | 26 424,1 - 26 424,1 | 19,9 - 19,9 | 119,8 - 119,8 |
| Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 51 963,0 0,0 0,0 51 963,0 | 262 863,5 - - 262 863,5 | 55 569,3 - - 55 569,3 | 21,1 - - 21,1 | 106,9 - - 106,9 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 51 963,0 0,0 0,0 51 963,0 | 262 863,5 - - 262 863,5 | 55 569,3 - - 55 569,3 | 21,1 - - 21,1 | 106,9 - - 106,9 |
| Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 5 913,6 0,0 0,0 5 913,6 | 43 332,6 28 120,0 1 480,0 13 732,6 | 28 453,9 26 885,0 1 415,0 153,9 | 65,7 95,6 95,6 1,1 | 481,2 - - 2,6 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 4 625,9 - 4 625,9 | 328,9 - 328,9 | 0,0 - 0,0 | 0,0 - 0,0 | 0,0 - 0,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 1 287,7 0,0 0,0 1 287,7 | 43 003,7 28 120,0 1 480,0 13 403,7 | 28 453,9 26 885,0 1 415,0 153,9 | 66,2 95,6 95,6 1,1 | 2209,7 - - 12,0 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» | 79 928,0 0,0 0,0 79 928,0 | 439 025,9 28 120,0 1 480,0 409 425,9 | 110 447,3 26 885,0 1 415,0 82 147,3 | 25,2 95,6 95,6 20,1 | 138,2 - - 102,8 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2023-2025 годы (11 октября 2022 года № 4127) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Специальная оценка условий труда» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 88,7 - - | 788,8 726,0 62,8 | 101,7 101,7 0,0 | 12,9 14,0 0,0 | 114,7 - - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 210,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 56,8 | 267,0 | 74,7 | 28,0 | 131,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 31,9 | - | - | - | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 190,0 | 27,0 | 14,2 | - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 12,0 12,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 50,8 50,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 8,6 7,4 1,2 | 486,3 436,8 49,5 | 220,8 195,8 25,0 | 45,4 44,8 50,5 | 2 567,4 2 645,9 2 083,3 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 66,7 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 196,0 | 187,8 | 95,8 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 7,4 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 56,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 36,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 70,0 | 4,0 | 5,7 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | - | - | - | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | 0,0 0,0 | - - | - - | - - | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 25,0 - | 25,0 - | 100,0 - | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | 1,2 1,2 | 2,0 2,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 22,5 22,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Подпрограмма «Организация прохождения медицинских осмотров» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 0,0 0,0 0,0 | 1 751,4 1 461,1 290,3 | 107,7 7,7 100,0 | 6,1 0,5 34,4 | - - - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 302,1 | 7,7 | 2,5 | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 052,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-эксплуатационное предприятие № 17» Фрунзенского района в том числе средства: - внебюджетные источники | 0,0 0,0 | 88,0 88,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное хозяйство» г. Саратова в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 70,0 70,0 | 70,0 70,0 | 100,0 100,0 | - - |
| Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 132,3 132,3 | 30,0 30,0 | 22,7 22,7 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» в том числе средства: - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 39,0 0,0 39,0 | 2 253,3 1 163,0 1 090,3 | 39,5 0,0 39,5 | 1,8 0,0 3,6 | 101,3 - 101,3 |
| Комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 836,4 | 0,0 | 0,0 | - |
| Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» в том числе средства: - внебюджетные источники | 39,0 39,0 | 170,0 170,0 | 15,0 15,0 | 8,8 8,8 | 38,5 38,5 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Саргорсвет» в том числе средства: - внебюджетные источники | - - | 920,3 920,3 | 24,5 24,5 | 2,7 2,7 | - - |
| Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда» | 14,5 | 87,0 | 14,0 | 16,1 | 96,6 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 14,5 | 87,0 | 14,0 | 16,1 | 96,6 |
| Итого по программе в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 150,8 - - 110,6 40,2 | 5 366,8 - - 3 873,9 1 492,9 | 483,7 - - 319,2 164,5 | 9,0 - - 8,2 11,0 | 320,8 - - 288,6 409,2 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы (от 14 октября 2021 года № 2848) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» | 0,0 | 3 477,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 1 682,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - | 1 294,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» | 0,0 | 732,0 | 22,5 | 3,1 | - |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 732,0 | 22,5 | 3,1 | - |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» | 420,7 | 3 601,8 | 556,7 | 15,5 | 132,3 |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 420,7 | 3 601,8 | 556,7 | 15,5 | 132,3 |
| Итого по программе | 420,7 | 7 811,4 | 579,2 | 7,4 | 137,7 |
| Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы (от 12 октября 2021 года № 2803) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 175,7 | 3 104,7 | 232,9 | 7,5 | 132,6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 362,5 | 0,0 | 0,0 | - |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 34,7 | 232,0 | 49,9 | 21,5 | 143,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 113,0 | 565,5 | 69,9 | 12,4 | 61,9 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 28,0 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 186,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 596,8 | 113,1 | 19,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комитет по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 175,7 | 3 150,7 | 232,9 | 7,4 | 132,6 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2023-2025 годы (от 11 октября 2022 года № 4125) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование системы информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 23,7 | 5,3 | - |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 450,2 | 23,7 | 5,3 | - |
| Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» | - | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по программе | 0,0 | 2 450,2 | 23,7 | 1,0 | - |
| Всего по муниципальным программам в том числе средства: - федерального бюджета - областного бюджета - бюджета муниципального образования «Город Саратов» - внебюджетные источники | 4 043 379,3 297 286,6 1 888 926,2 1 857 126,3 40,2 | 21 986 062,6 2 424 435,6 11 087 578,3 8 472 555,8 1 492,9 | 4 219 014,5 327 795,0 2 297 921,6 1 593 133,4 164,5 | 19,2 13,5 20,7 18,8 11,0 | 104,3 110,3 121,7 85,8 409,2 |

И.о. заместителя главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»,

председателя комитета                                                                           О.В. Савенков

Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за I квартал 2023 года»

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – бюджет города) на реализацию 15 муниципальных программ предусмотрено 21 984 569,7 тыс. руб., что составляет 76,5 % от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.04.2023 кассовое исполнение составило 4 218 850,0   тыс. руб. или 19,2 % бюджетных назначений по муниципальным программам на 2023 год.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2023-2025 годы предусмотрено финансирование в объеме      1 492,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 164,5 тыс. руб. или 11,0% от предусмотренных средств на программу в 2023 году.

Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 284 888,2 тыс. руб. или 20,1% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система дополнительного образования в сфере культуры» в I квартале 2023 года обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области искусств в объеме 233,0 тыс. человеко-часов. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 8,3%, из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам – 88%.

По основному мероприятию «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» оказана целевая поддержка двум одаренным детям для участия во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Система муниципальных учреждений культуры»:

-	оказаны услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций 16,0 тыс. посетителям;

-	обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей муниципальных библиотек, общее количество посещений составило 430,3 тыс.;

-	осуществлен (организован) показ 151 спектакля (театральных постановок) для 12,1 тыс. зрителей;

-	организовано и проведено 1 688 культурно-массовых мероприятий;

-	организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества с общим количеством 385 ед.

В целях реализации основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» проведена модернизация системы пожарной сигнализации и текущий ремонт фасада в МУК «ДК химиков», проведены работы по корректировке проектно-сметной документации на текущий ремонт здания МУК «Дом культуры 
п. Сергиевский», осуществлена поставка ведомственной подписки на периодические издания для МУК «ЦБС г. Саратова».

В рамках мероприятия «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Город Саратов» количество новых поступлений в фонды библиотек муниципального образования «Город Саратов» составило 7 806 экземпляров.

По основному мероприятию «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» произведены расходы по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских театров МАУК «Театр драмы «Версия» и МАУК «Театр фокусов «Самокат». Приобретен автобус, сценическое иллюзионное и светозвуковое оборудование, генератор тумана и др.

В целях реализации федерального проекта «Культурная среда» осуществлялось техническое оснащение  МУК «Музей-усадьба
Н.Г. Чернышевского» и создание модельной библиотеки на базе библиотеки № 30 МУК «ЦБС г. Саратова». За отчетный период приобретены экспозиционные витрины для МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского», книжная продукция для пополнения библиотечного фонда, звуковое оборудование, интерактивная песочница, интерактивная стена, ноутбук и МФУ для МУК «ЦБС г. Саратова».

В целях выполнения задач федерального проекта «Творческие люди» осуществлена выплата денежного поощрения лучшему работнику сельского учреждения культуры (МУК «Дом культуры  с. Рыбушка»).

В целях популяризации культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» проведено одно мероприятие, направленное на изучение и развитие культурных традиций края, пять – на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение), три – на организацию массового отдыха жителей муниципального образования «Город Саратов».

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 
138 833,3 тыс. руб. или 33,1% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Материальная поддержка отдельных категорий граждан» в I квартале 2023 года предоставлена материальная помощь 1 287 малообеспеченным гражданам и 37 гражданам старшего поколения, активно участвующим в общественной жизни муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий социального характера» организовано и проведено три мероприятия с участием 361 гражданина, вручено 516 памятных подарков.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Публичные нормативные обязательства муниципального образования «Город Саратов» осуществлены выплаты:

-	пенсии за выслугу лет 574 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 511 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

-	доплаты к пенсии 52 депутатам Саратовской городской Думы и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов»;

-	социальных льгот 36 Почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов»;

-	компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи двум инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории муниципального образования «Город Саратов» и не имеющим стационарного телефона;

-	на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 40 врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг» предоставлены субсидии 14 827 семьям.

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Оказание поддержки молодым семьям муниципального образования «Город Саратов» в решении жилищной проблемы» двум молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 40 834,7 тыс. руб. или 15,2% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

По итогам I квартала 2023 года в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом» достигнуты следующие показатели: объем расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составил 1,0% (при запланированном уровне – не более 10,0%), объем просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга составил 0,0%, объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 82,0%, доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в объеме муниципального долга – 100,0%.

В рамках подпрограммы «Автоматизация систем управления бюджетным процессом» в I квартале 2023 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- обеспечено получение консультационных услуг и услуг по сопровождению и обновлению программного обеспечения АС «Бюджет», сопровождению программы для ЭВМ по сбору консолидированной отчетности «Свод-Смарт», информационно-технологическому сопровождению 1С:ИТС Бюджет ПРОФ, сопровождению и обновлению ранее установленного программного продукта ПО «Сервер обмена данными», программного продукта семейства «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ», обучение персонала пользованию данными, оказаны услуги по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения;

- обеспечено предоставление доступа 165 работникам комитета по финансам и муниципальных учреждений к ресурсам автоматизированных систем финансового органа, предоставление доступа на 100 компьютерах к обновляемым правовым базам;

- оказаны услуги по установке и настройке средств защиты информации, разработке организационно-распорядительной документации и аттестации автоматизированного рабочего места по требованиям безопасности и подключения к рСМЭВ;

- оказаны услуги аренды каналов связи между локально-вычислительными сетями (далее – ЛВС) в административных зданиях по адресам: ул. Первомайская, д. 78 и ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 60/64 на скорости 1 Гбит/с, а также между ЛВС комитета по финансам и ЛВС Правительства Саратовской области на скорости 3 Мбит/с;

- обеспечено обучение одного специалиста по программе повышения квалификации по курсу: «AL-1702. Администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7».

4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2025 годы – 677 231,4 тыс. руб. или 15,6 % от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию 10,7 млн. кв. м автомобильных дорог, включая площадь тротуаров и искусственных дорожных сооружений, 372 светофорных объектов, 318 остановочных пунктов (павильонов), четырех подпорных железобетонных стенок, по установке 140 дорожных знаков, искусственных неровностей площадью 41,5 кв. м, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» установлено 50 дорожных знака, 348 п. м ограничивающих пешеходных ограждений, 120 п. м дорожных ограждений.

Количество транспортных средств, используемых по договору лизинга в отчетном периоде, составило пять ед.

В целях строительства путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова протяженностью 2 372,6 п. м в отчетном периоде разработана рабочая документация на строительство.

В рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» осуществлялся мониторинг соблюдения 24 перевозчиками условий регулярных перевозок по 85 муниципальным маршрутам, осуществлена услуга по перевозке 5,2 млн. человек городским наземным электрическим транспортом, возмещение части затрат МУПП «Саратовгорэлектротранс» будет осуществлено во II квартале 2023 года. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов». По договору лизинга используется 70 троллейбусов.

Объем выполненной транспортной работы в рамках заключенного концессионного соглашения между министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, комитетом по управлению имуществом города Саратова и ООО «Саратовгорэлектротранс», составил 744,8 тыс. км.

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2023 годы – 76 083,3 тыс. руб. или 16,3% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание и благоустройство территорий городского округа» в отчетном периоде выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 13,1 млн. кв. м, дорожек площадью 189,1 тыс. кв. м, ограждений протяженностью 13,4 тыс. п. м, 2 112 лавочек и урн, 15 фонтанов, одного нежилого здания, 352 детских, игровых и спортивных площадок, 128 лестниц, четырех стел, 24 туалетных кабин и модульных туалетов, восьми систем автоматического полива, муниципальных кладбищ площадью 4,4 млн. кв. м.

Проведены работы по дератизации и дезинсекции зеленых зон площадью 0,4 млн. кв. м.

Приобретены и установлены 30 малых архитектурных форм.

Отремонтированы (восстановлены) 73 лавочки и урны, ограждения протяженностью 0,3 тыс. п. м, элементы на 23 детских, игровых и спортивных площадках.

С несанкционированных мест складирования, не находящихся в собственности, владении и (или) пользовании хозяйствующих субъектов, вывезено 10,8 тыс. куб. м отходов.

Произведен отлов, кастрация и содержание 851 животного без владельца в рамках установленных полномочий.

Кроме того, возмещены затраты по погребению 44 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также личность которых не установлена.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт и развитие инженерных сетей» возмещены затраты за содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт кабельных и воздушных линий электропередач наружного освещения (856,4 км) и электроэнергию, потребляемую сетями городского наружного освещения (1,9 млн. кВт/ч).

6. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы – 108 025,7 тыс. руб. или 31,7% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Саратов» в I квартале текущего года проведена проверка сметной документации на правильность применения единичных расценок работ по благоустройству дворовых территорий.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде заключены контракты и начаты работы по благоустройству трех общественных территорий:

- Детский парк (2 этап). Велись работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия и планировке грунта;

- территория у пруда Семхоз (2 этап). Осуществлялись подготовительные мероприятия в целях прокладки кабелей для организации видеонаблюдения и наружного освещения;

- сквер по проспекту им. 50 лет Октября (от ул. Украинской до ул. 3-й Дачной, от ул. Технической до ул. Деловой) (1 этап). Велись работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, устройству щебеночного основания, а также мероприятия по спилу деревьев.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2018-2028 годы – 62 067,5 тыс. руб. или 13,9 % от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» в отчетном периоде были перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 405,9 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений (среднемесячный показатель), находящихся в муниципальной собственности, оплату жилищно-коммунальных услуг за 158 муниципальных жилых помещений и 83 нежилых помещения, выполнен капитальный ремонт в пяти муниципальных квартирах (комнатах). Исполнены два судебных акта и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета города.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» обеспечено функционирование пяти муниципальных бань, возмещены недополученные доходы в связи с оказанием услуг 13,1 тыс. гражданам, пользующимся льготами, за услуги муниципальных бань. Предоставлена субсидия на выполнение МБУ «ГАРС-05» муниципального задания по обеспечению надлежащего состояния и бесперебойного функционирования 186 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Также обеспечено бесперебойное функционирование 29 объектов теплоснабжения.

Для бесперебойного функционирования объекта водоотведения, расположенного по адресу: г. Саратов, поселок Латухино, заключены муниципальные контракты на осуществление изъятия и вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод, оказание услуг по физической охране объекта коммунальной инфраструктуры, поставку электроэнергии, текущий ремонт.

Осуществлена частичная оплата за техническое присоединение  участка системы водоснабжения в селе Поповка.

В отчетном периоде выполнены работы по содержанию 78 площадок накопления твердых коммунальных отходов.

В целях осуществления мероприятий подпрограммы «Снос аварийного жилищного фонда» выполнены работы по сносу пяти аварийных многоквартирных домов.

В рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Снос объектов муниципального жилого и нежилого фонда» разработана проектно-сметная документация на снос шести объектов муниципального жилого фонда.

8. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2024 годы – 2 666 906,4 тыс. руб. или 19,5% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам, питания, медикаментов и мягкого инвентаря, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми.

В рамках мероприятия совершенствования материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных учреждений выполнен ремонт помещений в МДОУ «Детский сад № 186 «Белочка».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха, оздоровления и занятости детей» обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

В рамках мероприятия по выявлению, развитию и поддержке детей с выдающимися способностями приобретены грамоты для 666 победителей и призеров олимпиад среди школьников, проведено 17 мероприятий  по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, проводимой с одаренными детьми.

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных учреждений дополнительного образования, детских образовательно-оздоровительных центров, планируется во II-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего образования» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, кроме того, обеспечено предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений» проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство объекта «Ледовая арена и бассейн в школе р.п. Соколовый», получено положительное заключение государственной экспертизы, а также выполнены работы по техническому обследованию основных строительных конструкций здания МОУ «СОШ № 2».

В целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» обеспечено функционирование шести центров образования естественно-научной и технологической направленностей на территории Гагаринского административного района (МАОУ «СОШ п. Дубки», МАОУ «СОШ с. Березина Речка», МАОУ «СОШ с. Сосновка», МАОУ «СОШ 
с. Михайловка», МАОУ «СОШ ст. Тарханы», МАОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь»). Кроме того, на территории Гагаринского административного района функционирует два центра образования цифрового и гуманитарного профилей (МАОУ «СОШ с. Клещевка», МАОУ «СОШ п. Тепличный»).

В рамках реализации регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» за отчетный период произведена выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Осуществление мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов (программ) в целях выполнения задач федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» планируется во II-IV квартале текущего года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание в муниципальном образовании «Город Саратов» новых мест в общеобразовательных учреждениях», направленных на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», осуществляется строительство четырех объектов капитального строительства: «Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе 
г. Саратова», «Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе 
г. Саратова», «Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов, ул. Державинская, 1», «Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация молодежной политики, методическая и информационная поддержка образовательных организаций» осуществлялось предоставление методической помощи муниципальным образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования, проведено 20 мероприятий, позволяющих выявить творческий потенциал обучающихся и педагогических работников, 57 совещаний, деловых встреч, семинаров, обучений педагогических работников с привлечением специалистов, 443 педагогических работника прошли повышение квалификации.

9. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2021-2023 годы» – 52 377,1 тыс. руб. или 42,4% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы» в отчетном периоде администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» заключены муниципальные контракты на замену оконных блоков по трем подведомственным учреждениям (МДОУ «Детский сад № 168», МДОУ «Детский сад № 193», МОУ «СОШ № 103»), ориентировочный срок выполнения работ - II квартал 2023 года.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности системы наружного освещения» осуществлялись выплаты в соответствии с заключенными энергосервисными контрактами. Объем экономии потребленной электроэнергии по сравнению с уровнем потребления соответствующего периода 2016 года составил 3,35 млн. кВт/ч.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры» заключен контракт на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства «Реконструкция котельной по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 23» к сети газораспределения, выполнение работ планируется во II квартале текущего года.

10. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2022-2024 годы – 0,0 тыс. руб. или 0,0% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Детский сад № 12, 1951 г.», г. Саратов, ул. Киевская, 1», ведутся работы по консервации объекта.

Выполнение мероприятий и освоение бюджетных средств в рамках реализации Программы запланировано на II-IV квартал текущего года.

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2023-2025 годы – 110 447,3 тыс. руб. или 25,2% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» в I квартале 2023 года выполнены следующие мероприятия:

-	проведено 56 физкультурных мероприятий и 28 мероприятий по тестированию по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-	обеспечено участие спортивной сборной команды муниципального образования «Город Саратов» в дивизиональном и полуфинальном этапах Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области среди команд общеобразовательных организаций, в региональном этапе турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Саратовской области;

-	обеспечена возможность посещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений отдельными категориями граждан.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» выполнены следующие мероприятия:

-	организовано участие спортсменов в 19 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

-	проведено 34 официальных муниципальных спортивных мероприятий по различным видам спорта;

-	обеспечивалась спортивная подготовка 6,0 тыс. человек, в том числе по неолимпийским видам спорта – 0,6 тыс. человек;

-	привлечено 35 лиц к занятиям по развитию физической культуры в спортивно-оздоровительных группах;

-	присвоен спортивный разряд 328 спортсменам.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» осуществлена поставка комплекта оборудования для скалодромного комплекса (уличного комплекса тренажеров для скалолазания (скалодромы) в дисциплинах «Трудность» и «Скорость. Рекордный формат») для стадиона «Авангард».

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2023-2025 годы – 483,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 319,2 тыс. руб. или 8,2% от бюджетных назначений по программе на 2023 год).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Специальная оценка условий труда» в I квартале 2023 года проведена специальная оценка условий труда на 97 рабочих местах.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» проведено обучение 66 специалистов муниципальных учреждений и предприятий.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Организация прохождения медицинских осмотров» направлены на прохождение периодического медицинского осмотра 59 работников муниципальных учреждений.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами» приобретено 734 единицы средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда» выполнены следующие мероприятия:

- проведено семь обучающих семинаров по охране труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений;

- приобретена печатная продукция по охране труда для участников семинаров в количестве 700 единиц.

13. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2022-2024 годы – 579,2 тыс. руб. или 7,4% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов» в I квартале 2023 года на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещено 22 информационных материала по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» организовано и проведено одно мероприятие – слёт представителей движений «ЮНАРМИЯ», «Юный друг полиции», «Юные инспектора движения» «Служить России!» (445 обучающихся образовательных организаций и молодых людей в возрасте 14-18 лет).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов» произведена выплата материальной помощи 54 гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

14. Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы – 232,9 тыс. руб. или 7,4% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках реализации программы за I квартал 2023 года муниципальным учреждениям предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с выплатой заработной платы 65 трудоустроенным подросткам, организовано и проведено одно мероприятие по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, 57 мероприятий по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства.

В средствах массовой информации размещено 18 материалов по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних.

15. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2023-2025 годы – 23,7 тыс. руб. или 1,0% от бюджетных назначений по программе на 2023 год.

В рамках подпрограммы «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период проведены мероприятия, не требующие финансирования, в том числе:

- проконсультирован 41 субъект малого и среднего предпринимательства, обратившийся по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по телефону «горячей линии»;

- размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» 14 материалов с актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведено одно заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов».

Проведены два мероприятия, направленные на развитие предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», с участием предпринимателей и представителей Саратовских региональных отделений общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства («Опора России», «Деловая Россия», «Ассоциация молодых предпринимателей России»).

Включено семь адресных ориентиров в схему размещения нестационарных торговых объектов и открытых оборудованных площадок по оказанию услуг общественного питания сезонными (летними) кафе.

И.о. заместителя главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»,

председателя комитета                                                                         О.В. Савенков