Пояснительная записка

к «Анализу исполнения муниципальных программ

за I полугодие 2026 года»

В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее – бюджет города) на реализацию 21 муниципальной программы предусмотрено 45 930 124,1 тыс. руб., что составляет 88,4% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.07.2026 кассовое исполнение составило 18 507 471,6 тыс. руб. или 40,3% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2026 год.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ:

- «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы предусмотрено финансирование в объеме 5 901,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 056,9 тыс. руб. или 17,9% от предусмотренных средств на программу в 2026 году;

- «Развитие кадрового потенциала на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2026-2028 годы предусмотрено финансирование в объеме 66,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 43,0 тыс. руб. или 65,2% от предусмотренных средств на программу в 2026 году.

Освоение средств осуществлялось в рамках следующих программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 865 713,8 тыс. руб. или 47,2% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»:

- по мероприятию «Создание модельных библиотек» осуществлялось переоснащение библиотеки № 38 МУК «ЦБС г. Саратова». Для создания модельной библиотеки приобретено коммуникационное оборудование, интерактивный мультимедийный кубик, оборудование для фотосъемки, звуковое оборудование, графический монитор, планшеты, телевизор, зарядная станция, наушники, приобретена книжная продукция для пополнения библиотечного фонда, оплачены образовательные услуги;

- по мероприятию «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» в целях создания культурно-просветительского центра на базе МУК «Клуб «Праздничный Саратов» приобретены многофункциональные устройства: интерактивная панель, планшетный компьютер и моноблок, магнитно-маркерная доска, проектор, будо-маты, интерактивный мультимедийный поворотный стол, методический коррекционно-развивающий куб, оплачены неисключительные права на программное обеспечение;

- по мероприятию «Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)»:

- в МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» МО «Город Саратов» приобретены пианино, рояль, аккордеоны «Тула», ноутбук и учебная литература;

- в МБУДО «ДШИ № 18» приобретены музыкальные духовые инструменты, пианино, микшерный пульт и учебная литература;

- в МБУДО «ДШИ № 8» приобретены аккордеон, гитара классическая, рояль, баян, микшерный пульт, учебные пособия;

- в МБУДО «ДМШ ДУИ им. А.Д. Селянина» приобретены вибрафон и палочки к вибрафону, тамбурин, бонго, музыкальные духовые инструменты, проектор и учебные пособия.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие искусства и творчества» выплачено денежное поощрение двум победителям конкурсного отбора в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения».

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие театральной деятельности»:

- в театр фокусов «Самокат» приобретен театральный реквизит, прожектор, звуковое оборудование;

- в театр драмы «Версия» приобретены костюмы, прожекторы и балалайка, сценический реквизит (кресло, телескоп, парики), сценические декорации, оплачены услуги по художественному и музыкальному оформлениям спектакля, изготовлению костюмов;

- в театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодежи «Балаганчикъ» оплачены услуги по созданию художественного и музыкального оформления к спектаклю, работы по монтажу системы видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, приобретена одежда сцены (кулисы, задник), сценические костюмы, обувь, театральный реквизит, кресла театральные, ноутбуки, оплачены услуги по созданию инсценировки и постановке спектакля, услуги хормейстера, услуги звукозаписи к спектаклю.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» МУК «ЦБС 
г. Саратова» приобретена книжная продукция для пополнения библиотечного фонда, количество новых поступлений составило 6 757 экземпляров.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие культурной инфраструктуры» МАУК «МКС» проведен ремонт входной группы, замена дверного блока на противопожарный дверной блок входной группы в ДК п. Расково.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры» за I полугодие 2026 года обеспечено оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования в соответствии с дополнительными общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области искусств в объеме 406 931 человеко-часа. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила 9,2%, из них обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам 91,5%.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание муниципальных услуг населению муниципальными учреждениями культуры»:

- оказаны услуги по показу музейных предметов и музейных коллекций для 49,9 тыс. посетителей;

- обеспечено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей муниципальных библиотек, общее количество посещений составило 815,6 тыс. посещений;

- количество посещений учреждений культурно-досугового типа составило 550 тыс.;

- осуществлен (организован) показ 211 публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок) для 20,5 тыс. зрителей;

- проведено 3 588 культурно-массовых мероприятий;

- организована деятельность 422 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Общее количество посещений учреждений культуры за отчетный период составило 1 436,0 тыс. человек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование материально технической базы муниципальных учреждений» осуществлена поставка ведомственной подписки в МУК «ЦБС г. Саратова» на периодические издания за январь-май 2026 года. В МАУК «МКС» проведена экспертиза достоверности расценок сметной документации капитального ремонта фасада, кровли ДК п. Расково.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» осуществлена частичная или полная компенсация расходов за участие в конкурсах, фестивалях, творческих школах и лабораториях, мастер-классах и олимпиадах 61 одаренному ребенку. Размещено три сюжета, освещающих деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, работающих с одаренными детьми, а также достижений одаренных детей в средствах массовой информации (далее – СМИ).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями» проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 28 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры. По итогам независимой оценки качества условий оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями средний балл составил 99,4% из 100 возможных.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Популяризация культурных традиций муниципального образования «Город Саратов» проведены:

- 15 мероприятий, направленных на популяризацию литературного наследия города;

- 12 мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края;

- 20 мероприятий, направленных на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение);

- 21 мероприятие, направленное на организацию массового отдыха жителей города.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений» осуществлялись расходы, связанные с бухгалтерским сопровождением 48 муниципальных учреждений сферы культуры.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 
136 929,6 тыс. руб. или 45,1% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде материальная помощь оказана 1 861 получателю, 200 детей из категории семей, пользующихся социальной поддержкой, получили санаторно-курортные путевки, 10 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, девять семей получили социальную выплату.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования «Город Саратов» осуществлены выплаты:

- пенсии за выслугу лет 603 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

- доплаты к пенсии 564 лицам, замещавшим должности муниципальной службы;

- социальных льгот 68 Почетным гражданам муниципального образования «Город Саратов»;

- компенсации затрат на услуги подвижной радиотелефонной связи одному инвалиду и участнику Великой Отечественной войны, проживающему на территории муниципального образования «Город Саратов» и не имеющему стационарного телефона;

- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов»;

- 12 лицам, работающим (работавшим) в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях, участвовавшим в проведении аварийно-спасательных работ.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и обеспечение проведения мероприятий социального характера в муниципальном образовании «Город Саратов» и информационное освещение» организовано и проведено 19 мероприятий с участием 2 520 граждан, вручено 3 290 памятных подарка, оказано содействие в издании двух выпусков газеты «Вестник ветеранов города Саратова» тиражом 2 000 экземпляров, а также представлены и размещены информационные материалы в трех выпусках общественно-политической газеты «Саратовская панорама» общим тиражом 39 000 экземпляров.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 690 350,6 тыс. руб. или 41,5% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

По итогам отчетного периода в рамках комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом» достигнуты следующие показатели:

- объем муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 68,2% (при запланированном уровне – не более 95,0%);

- объем расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составил 1,6% (при запланированном уровне – не более 10,0%);

- доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга – 99,8%;

- объем просроченных обязательств по муниципальному долгу к общему объему муниципального долга составил 0,0%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержание и развитие защищенной, доверенной среды передачи информации и обеспечение доступа к ней» за отчетный период в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- предоставлен доступ к сети Интернет со скоростью не менее 300 Мбит/с без ограничения объема принимаемой и передаваемой информации при помощи волоконно-оптической линии связи 165 пользователям;

- оказаны услуги по защите 163 компьютеров антивирусным программным обеспечением;

- оказаны услуги по аренде каналов связи между локальными вычислительными сетями комитета по финансам (далее – комитет) и структурными подразделениями администрации муниципального образования «Город Саратов» и Правительства Саратовской области, а так же канала связи без ограничения объема принимаемой и передаваемой информации между локальными вычислительными сетями структурных подразделении комитета;

- оказаны услуги по очистке входящего из сети Интернет сетевого трафика (защита от DDos-атак для услуги доступа в Интернет) с оборудованием с расширенной технической поддержкой и (или) защищенного от DDoS-атак в количестве двух единиц.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация, сопровождение, приобретение программного обеспечения, в том числе продление лицензий используемого обеспечения» за I полугодие 2026 года оказаны услуги:

- по техническому сопровождению программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» (ПК «Web-Планирование»), программного обеспечения «Региональный Электронный бюджет. Интеграционная платформа», программного обеспечения для обеспечения процесса исполнения бюджета с применением web-технологий 
(ПК «Wеb-Исполнение»), по сопровождению программы по сбору консолидированной отчетности «Свод-Смарт», по сопровождению программного продукта семейства «1С: Предприятие», их обновлению, консультационные услуги, обучению персонала пользованию данными программными продуктами (1С: БГУ, 1С: ЗиК), по информационно-технологическому сопровождению 1С: ИТС Бюджет ПРОФ;

- по настройке подсистемы аналитической отчетности в программном комплексе «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» 
(ПК «Web-Исполнение») с передачей неисключительных прав на программное обеспечение;

- по адаптации и сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс 50 компьютеров;

- по обучению двух специалистов по дополнительной профессиональной программе переподготовки «Информационная безопасность».

4. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 3 861 814,4 тыс. руб. или 32,4% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В отчетном периоде в рамках реализации муниципальных проектов в целях выполнения задач региональных проектов:

- «Развитие общественного транспорта»: объем выполненных работ по строительству, реконструкции трамвайной сети и иного имущественного комплекса, технологически связанных между собой, в рамках заключенного концессионного соглашения составил 17,0 км, объем транспортной работы, выполненной в рамках концессионного соглашения городским электрическим транспортом по трамвайным маршрутам, осуществляющим перевозки пассажиров составил 1 383,7 тыс. км, приобретено 16 трамваев;

- «Региональная и местная дорожная сеть»: в I полугодии 2026 года произведена оплата за авторский надзор и строительный контроль по объекту «Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова», выполнены работы по ремонту автомобильных дорог площадью 30,13 тыс. кв. м;

- «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в отчетном периоде приобретено две единицы дорожно-эксплуатационной техники; отремонтировано автомобильных дорог протяженностью 21 777,0 пог. м; установлено 783 дорожных знака, один светофорный объект, 3 380,0 пог. м пешеходных и 400 пог. м ограничивающих дорожных ограждений.

В целях реализации муниципальных проектов:

- «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры» разработан один проект планировки территорий для строительства и реконструкции автомобильных дорог по объекту «Строительство линейных объектов – участок магистральной улицы районного значения в продолжение улицы Авиационной на участке от улицы 2-й Песочной до улицы Романтиков, улицы местного значения от улицы 2-й Песочной до улицы Рижской, участок улицы местного значения 2-я Песочная в Ленинском районе города Саратова» и две проектные документации для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе по объектам «Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Академика Вавилова Н.И.», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Братьев Никитиных в Волжском районе г. Саратова». Проведены работы по техническому присоединению объекта«Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова»;

- «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети» в отчетном периоде по договору лизинга использовались 25 единиц автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники;

- «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения» по договору лизинга использовалось 70 троллейбусов и пять пассажирских трамваев;

- «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» получено две проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на проведение работ по реконструкции инфраструктуры трамвайных маршрутов № 4 и № 10.

В рамках реализации комплексов процессных мероприятий:

- «Ремонт тротуаров»: выполнены работы по ремонту тротуаров площадью 0,32 тыс. кв. м, приобретена тротуарная плитка;

- «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»: проведены работы по ремонту автомобильных дорог, площадью 6,1 тыс. кв. м, проведены работы по содержанию автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы) площадью 14,9 млн кв. м;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения»: выполнены работы по технической эксплуатации 450 светофорных объектов, установлено 67 дорожных знаков, проведены работы по содержанию 73 остановочных пунктов (павильонов), 13 подпорных железобетонных стенок, 13 516 дорожных знаков, пяти подземных переходов;

- «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры» выявлен и оформлен один бесхозяйный объект дорожно-транспортной инфраструктуры, поставленный на государственный кадастровый учет;

- «Транспортное обслуживание населения»: осуществлено финансирование рейсов в количестве 241 877 шт., выполняемых по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров.

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществлены 33 перевозчиками, выполнено диспетчерское управление в отношении 110 муниципальных маршрутов, оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом 100,0 млн чел., выпуск подвижного состава городского наземного электрического транспорта составил 59,0%.

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 472 601,8 тыс. руб. или 42,2% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В отчетном периоде в рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области» приобретено и высажено 188 деревьев.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» за I полугодие 2026 года восстановлено одно воинское захоронение.

В целях реализации муниципального проекта «Приобретение специализированной техники и оборудования для содержания и благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» по договору лизинга использовалось 18 единиц специализированной техники для содержания и благоустройства территории города.

В рамках муниципального проекта «Комплексное развитие территорий общего пользования городского округа» комитетом по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» оплачен исполнительный лист по объекту «Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов», а также частично оплачен контракт предыдущего периода.

В целях реализации комплексов процессных мероприятий:

- «Озеленение, обустройство зеленых зон и территорий общего пользования» благоустроены территории площадью 6,9 млн кв. м, доля зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены работы по содержанию, составила 100%. Выполнены работы по содержанию зеленых зон площадью 9,0 млн кв. м, посажено 150 деревьев и 2 751 кустарник, организованы газоны площадью 50,9 тыс. кв. м, цветники – 10,1 тыс. кв. м, проведены профилактические мероприятия (дератизация и дезинсекция), на территории 5,8 млн кв. м, приобретены и установлены две системы автоматического полива, 65 лавочек и урн, 30 малых архитектурных форм, установлено 16 камер видеонаблюдения. Выполнены работы по содержанию 52 систем автоматического полива, дорожек площадью 538,0 тыс. кв. м, ограждений, протяженностью 29,8 тыс. пог. м, 5 760 лавочек и урн, 23 фонтанов, 19 стел, одного нежилого здания, 60 элементов монументально-декоративного оформления, 497 детских, игровых и спортивных площадок, 313 лестниц, 18 туалетных кабин и модульных туалетов, 1 499 малых архитектурных форм. Отремонтировано (восстановлено) 158 лавочек и урн, четыре элемента монументально-декоративного оформления, шесть лестниц, элементы на 105 детских, игровых и спортивных площадках, 0,7 тыс. пог. м ограждений. Проведены работы по благоустройству пляжа площадью 8,2 тыс. кв. м, в отношении трех стел произведены работы по ремонту и благоустройству, установлено разрешение на использование и осуществляются фиксированные платежи по 43 земельным участкам.

- «Содержание муниципальных кладбищ»: проведены работы по содержанию муниципальных кладбищ площадью 5,8 млн кв. м, возмещены затраты по погребению 64 умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также личность которых не установлена, организованы мероприятия по погребению военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области;

- «Улучшение внешнего облика городского округа»: вывезено 7,1 тыс. куб. м отходов с несанкционированных мест складирования, 0,8 тыс. куб. м с мест проведения массовых мероприятий, выполнена техническая эксплуатация, восстановление, устройство сети наружного освещения протяженностью 1 025,3 км.

Выполнена техническая эксплуатация в отношении 396 объектов архитектурной подсветки и праздничной иллюминации.

Осуществлены мероприятия по предотвращению несанкционированного складирования отходов на территории Маханного оврага в Волжском районе муниципального образования «Город Саратов» площадью 59,5 тыс. кв. м.

Произведен отлов, кастрация и содержание 355 животных без владельцев в рамках установленных полномочий.

6. «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2030 годы – 96 806,2 тыс. руб. или 9,2% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципальных проектов в целях выполнения задач региональных проектов:

- «Формирование комфортной городской среды»: заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству четырех общественных территорий, на осуществление строительного контроля за ходом проведения работ, получены технические условия на технологическое присоединение к инженерным сетям;

- «Создание условий для комфортного проживания граждан Саратовской области»: заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 27 общественных территорий, на осуществление строительного контроля за ходом проведения работ. Работы завершены в двух общественных территориях (сквер по ул. им. Рахова В.Г., д. 79, лит. А, сквер по 5-му Рабочему проезду, д. 1), на 25 территориях – работы ведутся. В отчетном периоде был произведен окончательный расчет по муниципальному контракту прошлого года.

В целях реализации муниципального проекта «Строительство и реконструкция фонтанов» заключен муниципальный контракт на реконструкцию фонтана «Плачущий камень», расположенного на Соколовой горе в Парке Победы, ведутся ремонтные работы. Завершены и оплачены работы по корректировке проектно-сметной документации по реконструкции фонтана «Глобус». Ведется работа по разработке проектно-сметной документации по реконструкции фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов», в рамках долгосрочного муниципального контракта.

В рамках муниципального проекта «Благоустройство общественных территорий» заключен муниципальный контракт на благоустройство и осуществление строительного контроля сквера «Территория детства», заключен муниципальный контракт на проведение подготовительных работ по благоустройству сквера по ул. Прессовой.

В рамках муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования» предусмотрены мероприятия по благоустройству восьми территорий. По шести территориям объявлены конкурсные процедуры.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работ по благоустройству общественных территорий»:

- проведена корректировка проектно-сметной документации по благоустройству сквера по ул. Прессовой;

- выполнены инженерные изыскания в отношении общественной территории Городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького;

- проведена экспертиза сметной документации на благоустройство территории Городского парка культуры и отдыха им. А.М. Горького и бульвара по ул. Астраханская;

- выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям фонтана «Плачущий камень»;

- реализованы мероприятия для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий;

- заключены муниципальные контракты на поставку и установку понтонных комплексов.

Также произведен окончательный расчет по контракту предыдущего периода на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации на благоустройство сквера в районе ЖК «Радуга», частичная оплата контракта предыдущего периода на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектно-сметной документации на благоустройство бульвара по ул. Астраханской.

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2035 годы – 1 250 332,4 тыс. руб. или 61,8% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

Для реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» заключены контракты на капитальный ремонт 26 объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов». Денежный средства перечислены МУПП «Саратовводоканал» в полном объеме единовременно для проведения работ. Проводились работы по капитальному ремонту на 26 объектах.

В рамках реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» МУПП «Саратовводоканал» заключен долгосрочный муниципальный контракт на период 2025-2026 годы на разработку проектной документации по реконструкции городской станции аэрации.

В рамках муниципального проекта «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям» велись работы по объектам капитального строительства: «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка», «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по ул. Князевская в Заводском районе», «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленных гражданам, имеющих 3 и более детей по ул. Мостовая 
г. Саратов в Ленинском районе», «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Расково», «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник», «Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский 
пр-д».

Кроме того, произведена оплата кредиторской задолженности по объекту капитального строительства «Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник».

В целях реализации муниципального проекта «Исполнение судебных решений» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заключен долгосрочный контракт о подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов в мкр Совхоза ЦДК к централизованной системе водоотведения, произведена оплата авансового платежа. Определена трасса прохождения коммуникаций, выполнены геодезические изыскания для выполнения проектных работ.

В отчетном периоде в рамках исполнения одного решения суда выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Саратов, ул. Ламповая, д. 6.

В целях реализации муниципального проекта «Комплексное развитие объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры» произведена частичная оплата за работы по капитальному ремонту муниципальной бани № 21.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля» проведены следующие мероприятия:

- обеспечено надлежащее содержание 908,7 тыс. кв. м муниципальных жилых и 23,88 тыс. кв. м нежилых помещений;

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 494,0 тыс. кв. м жилых и нежилых помещений (среднемесячный показатель), находящихся в муниципальной собственности, оплату жилищно-коммунальных услуг за 267 муниципальных жилых помещений и 186 нежилых помещения (среднемесячный показатель);

- 11 жилых домов обследованы на аварийность;

- обследовано 114 вентиляционных каналов и дымоходов от газоиспользующего оборудования в муниципальных жилых помещениях;

- выполнен капитальный ремонт (ремонт) пяти муниципальных квартир (комнат).

Исполнено девять судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов» снесено 32 аварийных многоквартирных дома, два объекта муниципального нежилого фонда и 22 объекта муниципального жилого фонда.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния и бесперебойного функционировании объектов бытового назначения и коммунальной инфраструктуры» обеспечено бесперебойное функционирование 31 объекта теплоснабжения, шесть муниципальных бань оказывали услуги, обеспечено функционирование пяти муниципальных учреждений, обеспечивающих бесперебойное коммунальное и бытовое обслуживание населения, МБУ «ГАРС-05» в рамках муниципального задания обеспечено надлежащее состояние и бесперебойное функционирование 130 объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, заменено 185,5 м сетей теплоснабжения и 440 м сетей электроснабжения.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения коммунальной (инженерной) инфраструктуры» поставлено на кадастровый учет 16 объектов, изготовлено 16 технических паспортов.

Выполнены работы по созданию 22 и содержанию 626 площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание, содержание, ремонт (в том числе капитальный) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

8. Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2025-2027 годы – 1 810,6 тыс. руб. или 41,9% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» в учреждения муниципального образования «Город Саратов» трудоустроено 206 несовершеннолетних.

В рамках исполнения комплекса процессных мероприятий «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в трудовую деятельность» проведены мероприятия:

- в СМИ, социальных сетях и на интернет-ресурсах размещено 52 материала по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних;

- администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» проведено 199 мероприятий по обеспечению подростков информацией о правах и возможностях в сфере временного трудоустройства несовершеннолетних;

- комитетом по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» проведено девять мероприятий по основным направлениям временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время.

9. Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 1 710,1 тыс. руб. или 21,7% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

За отчетный период в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» разработан проект зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Баня, арх. Тарасов А.В., Вишняк А.С., инж. Федоров В.И.», 1961 г. по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, зд. 7, получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

# В целях реализации комплекса процессных мероприятий «Сохранение и содержание объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» проведены работы по замене гранитных плит, гравировке, облицовке стен гранитными плитами объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск на братской могиле, где похоронены воины, умершие от ран в госпиталях г. Саратова» по адресу: 
г. Саратов, городское кладбище (Воскресенское кладбище).

# С целью содержания проведены работы по ограничению доступа на три объекта культурного наследия (г. Саратов, ул. Рабочая, 2 стр. 1 лит. А; г. Саратов, ул. Рабочая, 2 лит. Б, В; г. Саратов, ул. Бахметьевская, 15 лит. К.).

Осуществлена оплата коммунальных услуг и содержания общедомового имущества по семи объектам.

Проведены работы по содержанию в нормативном состоянии объектов культурного наследия регионального значения «Обелиск на братской могиле, где похоронены воины, умершие от ран в госпиталях г. Саратова» по адресу: 
г. Саратов, городское кладбище (Воскресенское кладбище), «Памятник С.М. Кирову» по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г. (угол с ул. Московской); «Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой» по адресу: г. Саратов, 
ул. им. Жуковского Н.Е.

Осуществлена оплата охранных услуг объекта культурного наследия федерального значения «Памятник борцам революции» по адресу: г. Саратов, 
ул. 2-я Садовая во время проведения праздничных мероприятий.

10. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 9 868 747,9 тыс. руб. или 48,1% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Все лучшее детям» осуществлялись работы по капитальному ремонту помещений, антитеррористической безопасности, оказывались услуги по повышению квалификации сотрудников, осуществлена частичная поставка учебной литературы, мебели, спортивного оборудования, оборудования для пищеблока, осуществлялись работы по благоустройству территорий семи общеобразовательных учреждений (МОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 16», «СОШ №71», МОУ «СОШ №48», МАОУ «СОШ р.п. Красный Октябрь», МОУ «СОШ с. Сторожевка», МОУ «ООШ № 81»). В МОУ «СОШ № 11», МАОУ «СОШ № 16» проводятся строительно-монтажные работы.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Педагоги и наставники» осуществлялись выплаты 185 советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагогическим работникам за классное руководство, также за отчетный период проведено 120 мероприятий с детьми.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Поддержка семьи» ведутся работы по подготовке проектной документации и строительству объекта «Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова», технологическому присоединению ресурсоснабжающих организаций. В отчетном периоде, в соответствии с заключенными контрактами, оказаны услуги по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации сотрудников МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68».

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области»:

- выполнены ремонтные работы в МАУ ДО «ДЮЦ», МУДО «Дом детского творчества», МОУ «Лицей № 107»;

- осуществлено оснащение школьных музеев боевой славы в семи общеобразовательных учреждениях: МОУ «Лицей № 47» (приобретены музейные витрины и стенды), МОУ «СОШ № 100» (приобретены музейные витрины, стенды, стулья и манекены), МОУ «СОШ № 22» (приобретены экспозиционные витрины), МОУ «Лицей №2» (приобретены витрины), МОУ «СОШ № 1» (приобретено оборудования для оснащения музея), МОУ «Лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкого» (приобретены стеллажи для «Зала боевой славы»), МАОУ «СОШ п. Сергиевский» (приобретено оборудование);

- 45 общеобразовательными учреждениями приобретено (обновлено) программное обеспечение, получены услуги по техническому обслуживанию и ремонту;

- по объекту капитального строительства «Дополнительный учебный корпус к МАОУ «СОШ № 23 им. С.В. Астраханцева» по адресу: г. Саратов, проезд 5-й Нагорный» выполнены инженерные изыскания.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» обеспечено предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам, питания, медикаментов и мягкого инвентаря, компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, компенсации родителям за предоставленное горячее питание, осуществлена выплата денежной компенсации родителям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, поощрительных выплат водителям школьных автобусов муниципальных общеобразовательных организаций, оплата труда работников центров образования цифровой, гуманитарной, естественно-научной и технологической направленности, приобретение расходных материалов, обслуживание оргтехники. Обеспечена деятельность муниципальных учреждений дошкольного образования. 40 701 обучающийся обеспечен бесплатным горячим питанием, получающий начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Обеспечено функционирование 21 центра образования естественно-научной и технологической направленности, а также цифрового и гуманитарного профиля в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности дополнительного образования» обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования. В рамках выполнения муниципального задания осуществлялись расходы на оплату труда, налогов (земельный, транспортный), оплату за топливно-энергетические ресурсы, медицинский осмотр сотрудников учреждений дополнительного образования, обслуживание тревожной кнопки и услуги на содержание имущества, услуги физической охраны и др.). 27 375 детей посещают учреждения дополнительного образования (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» приобретены грамоты для 1 575 победителей и призеров олимпиад среди школьников, проведено 50 мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи» за отчетный период организовано и проведено два мероприятия с молодежью.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-воспитательную работу с молодежью» осуществлялось расходование средств на обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежных инициатив».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расходы на оказание услуг отдыха и оздоровления детей детскими образовательно-оздоровительными центрами» обеспечена деятельность детских образовательно-оздоровительных центров. В рамках выполнения муниципального задания осуществлялись расходы на оплату труда, налогов (земельный, транспортный), оплату за топливно-энергетические ресурсы, медицинский осмотр сотрудников детских образовательно-оздоровительных лагерей, обслуживание тревожной кнопки и услуги на содержание имущества, услуги физической охраны, на проведение дератизации и дезинсекции, на огнезащитную обработку деревянных конструкций и др.).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях» осуществлены расходы на предоставление питания при организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям»:

- организовано и проведено 45 смотров-конкурсов, олимпиад;

- организовано и проведено 134 совещания, семинара;

- прошли повышение квалификации 2 034 педагогических работника.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями» проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 22 муниципальных образовательных учреждениях.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие педагогического потенциала» организованы и проведены пять конкурсов профессионального мастерства.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений» завершены работы и приобретено оборудование в ДОЛ «Лесная республика» и МУДО «ДООЦ «Романтик», два общеобразовательных учреждениях укомплектованы оборудованием для пищеблока.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений» в 311 учреждениях осуществлялось бухгалтерское сопровождение централизованными бухгалтериями.

11. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 256 785,4 тыс. руб. или 45,7% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Физкультура и спорт» в отчетном периоде выполнен капитальный ремонт кровли в СК «Волга», раздевальных помещений на лыжном стадионе МАУДО «СШОР №3», системы оповещения бассейна «Саратов», системы пожарной сигнализации спортивного комплекса по адресу: г. Саратов, Ильинская пл., 1А.

В двух организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва:

- приобретено 105 футбольных мячей и 144 спортивные формы для МАУДО «СШОР № 14 «Волга»;

- приобретен один спортивный парусный снаряд (одноместный швертбот «Луч») для водно-спортивной базы (о. Зеленый) МАУДО «ЦСШОР».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий, мероприятий по популяризации спорта» за I полугодие 2026 года выполнены следующие мероприятия:

- проведено 175 физкультурных мероприятий;

- проведено 97 официальных муниципальных спортивных мероприятий по различным видам спорта;

- проведено 101 мероприятие по выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

За отчетный период в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» посетили МАУДО «ДООСЦ» 228 детей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление объектов спорта населению для активного отдыха, занятий физической культурой и массовым спортом» обеспечена возможность посещения спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений льготными категориям граждан на 4 576 часов и отдельными категориями граждан на 7 043 часа.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»:

- привлечено 1 151 человек к занятиям физической культурой в спортивно-оздоровительных группах;

- обеспечено участие сборных команд муниципального образования «Город Саратов» в 11 физкультурных мероприятиях регионального значения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки»:

- организовано участие спортсменов в 38 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях;

- обеспечена спортивная подготовка 5 975 человек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление, развитие и поддержка детей с выдающимися способностями» спортсменам присвоено 1 196 спортивных разрядов, из них: 629 спортсменам третий спортивный разряд, 567 спортсменам – второй.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер поддержки, стимулирования, профессиональной оценки» присвоено 199 квалификационных категорий, из них: 122 – «Спортивный судья третьей категории», 77 – «Спортивный судья второй категории».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений» в МАУ ДО «ДООСЦ» выполнены работы по устройству спортивной площадки с асфальтобетонным основанием, резиновым покрытием, оборудованием для воркаута и ремонт нежилого здания административного корпуса, приобретен один комплект оборудования для воркаута, оборудование в столовую (пароконвектомат и тестомесильная машина), в МАУДО «СШОР № 3» г. Саратова приобретена система видеонаблюдения для подразделения по ул. Зеркальная, д. 11.

Выполнены инженерные топографо-геодезические работы, проведено инженерно-техническое обследование состояния строительных конструкций здания спортивно-технического комплекса стадиона «Салют» (объект незавершенного строительства по адресу: г. Саратов, ул. Олимпийская, д. 1).

12. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 2 592,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета города – 1 535,1 тыс. руб. или 46,4% от бюджетных назначений по программе на 2026 год).

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» в отчетном периоде проведена специальная оценка условий труда на 316 рабочих местах.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Направление на обучение по охране труда руководителей и специалистов» проведено обучение 655 специалистов муниципальных учреждений и предприятий.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Направление на прохождение периодических медицинских осмотров» в I полугодии 1 318 работников муниципальных учреждений и предприятий прошли медицинский осмотр.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств» приобретено 8 540 единиц средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение семинаров и смотров-конкурсов» проведено 10 обучающих семинаров и один смотр-конкурс по охране труда для руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий. Для участников семинаров приобретена печатная продукция по охране труда в количестве 400 единиц.

13. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2025-2027 годы – 6 411,9 тыс. руб. или 70,5% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов» на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещено 15 информационных материалов по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике, на постоянной основе актуализируются разделы: «Профилактика терроризма и экстремизма» (www.saratovmer.ru/terror/), «Общественные и межнациональные отношения» (www.saratovmer.ru/international/), размещено семь новостных сообщений по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в СМИ. Заключен муниципальный контракт на оказание услуги по изготовлению и размещению таргетированной рекламы профилактики терроризма и экстремизма в социальной сети «ВКонтакте». Изготовлено две серии карточек и два видеоролика по данной тематике.

Проведено три мероприятия, направленных на проведение адресной и индивидуальной работы по профилактике терроризма и экстремизма с несовершеннолетними обучающимися муниципальных образовательных учреждений, прибывшими из новых регионов Российской Федерации и отдельных областей Украины.

Проведено четыре мероприятия, направленных на социальную и культурную адаптацию, интеграцию в российское общество несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений, являющихся детьми иностранных граждан.

Проведено три мероприятия, направленных на разъяснение преступной сущности терроризма, националистической и неонацистской идеологии, противодействие основным формам и способам вовлечения граждан в преступную деятельность через сеть интернет и уголовной ответственности за совершение преступлений террористической направленности, а также содействие террористическим организациям, разжигание социальной, национальной и религиозной розни.

Проведены 44 мероприятия, направленных на профилактику терроризма, экстремизма, социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального образования «Город Саратов».

Погашена кредиторская задолженность по обязательствам 2025 года 
МКУ «Служба административно-хозяйственного обеспечения».

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление профилактики правонарушений и наркомании среди молодежи в возрасте 14-18 лет и обучающихся общеобразовательных организаций» проведено 10 городских мероприятий среди 17 548 обучающихся образовательных организаций и молодых людей в возрасте 14-18 лет.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка граждан, являющихся членами народной дружины и принимающих в ее составе участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», оказана материальная помощь 56 гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Город Саратов».

14. «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 25,1 тыс. руб. или 0,7% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- размещено на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» 51 материал с актуальной информацией для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проконсультировано 93 субъекта малого и среднего предпринимательства, обратившегося по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе по телефону «горячая линия»;

- проведено три заседания инвестиционного комитета, в рамках которых рассматривались актуальные вопросы, возникающие у представителей бизнеса при ведении предпринимательской деятельности;

- проведено два выезда в общеобразовательные организации муниципального образования «Город Саратов» с целью популяризации предпринимательства у подрастающего поколения.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Саратов» утвержден перечень из 32 объектов муниципального нежилого фонда, передаваемых в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

15. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2025-2027 годы – 39 227,7 тыс. руб. или 4,1% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципального проекта «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» приобретено четыре жилых помещения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Организация проведения кадастровых работ» за отчетный период выполнены работы:

- по подготовке одной документации территориального планирования, территориального зонирования для образования земельных участков (внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Саратов») и трех проектов планировки, проектов межевания территории (в том числе, одного проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, инженерными изысканиями, в целях комплексного развития территории);

- по образованию 452 земельных участков;

- по формированию 549 схем расположения земельных участков.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие территории жилой застройки» заключены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки, собственникам выплачено возмещение по 15 объектам.

16. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территорий муниципального образования «Город Саратов» от чрезвычайных ситуаций» на 2025-2027 годы – 53 633,7 тыс. руб. или 16,9% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В отчетном периоде в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение работоспособности комплекса систем видеонаблюдения, передачи и хранения информации в местах массового пребывания людей» произведена оплата за потребленную электроэнергию для обеспечения бесперебойного функционирования комплекса.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния защитных сооружений гражданской обороны» проведена оценка технического состояния восьми защитных сооружений гражданской обороны с составлением технико-экономического заключения о возможности изменения типа защитного сооружения.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание, хранение и восполнение материальных запасов для нужд гражданской обороны» осуществлена закупка запасов гражданской обороны для оснащения нештатных формирований, запасы вещевого имущества для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в количестве 600 единиц.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» обеспечена деятельность МКУ «Саратовская городская служба спасения», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Город Саратов» и МКОУ ДПО «Курсы гражданской обороны муниципального образования «Город Саратов» и проведены следующие мероприятия:

- осуществлено 1 054 выезда на аварийно-спасательные и другие неотложные работы и 483 выезда для оказания экстренной помощи;

- принято 170 020 обращений граждан о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), происшествиях, аварийных ситуациях, угрозах их возникновения, обращений справочно-консультационного характера;

- проведено 194 тренировки, проводимых с участием ГУ МЧС России по Саратовской области, единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований и потенциально опасных объектов, органами управления всех уровней;

- проведено повышение квалификации 718 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и действиям при ЧС.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрацией Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся в 2025 году.

17. «Инженерная защита территории муниципального образования «Город Саратов» от негативных воздействий и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2025-2027 годы – 727 244,6 тыс. руб. или 33,9% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию инфраструктуры Саратовской области» продолжается строительство объекта капитального строительства «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага», заключены муниципальные контракты на поставку и монтаж оборудования, на выполнение работ по строительству объекта, на оказание услуг по корректировке проектной документации по объекту, на проведение экспертного сопровождения проектной документации, на проведение строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ по строительству объекта. В отношении объекта капитального строительства «Противооползневые сооружения оползня «Затонский» на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в 
г. Саратове» заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства объекта.

В рамках муниципального проекта «Комплексное развитие инфраструктуры инженерной защиты» выполнены работы по строительству двух объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод «Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова», «Ливневая канализация в районе ул. Огородной и 5-го Нагорного проезда в Заводском районе г. Саратова», проведен капитальный ремонт объекта «Сооружение – причальная стенка (инженерная городская защита), лит. I, протяженностью 642 п. м по адресу: г. Саратов, Набережная Космонавтов, от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг, б/н».

В отношении пяти объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по строительству четырех объектов, на проведение строительного контроля за выполнением работ по строительству объектов, на осуществление авторского надзора за строительством одного объекта, на корректировку проектной и рабочей документации, на проведение экспертного сопровождения проектной документации одного объекта, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации;

- на разработку проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Саратов» в части дополнения сведениями об объектах местного значения в области коммунальной (инженерной) инфраструктуры, на выполнение инженерных изысканий для размещения линейного объекта «Ливневая канализация в районе пересечения 
ул. Астраханская и ул. Большая Горная Кировского района г. Саратова».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности и содержание объектов инженерной защиты, гидротехнических сооружений, водных объектов» возмещена часть затрат МУП «Водосток» за транспортировку поверхностных и дренажных вод на сетях ливневой канализации и дренажа общегородского назначения протяженностью 246,3 км.

Заключены контракты на разработку документации по безопасности двух гидротехнических сооружений.

Заключены контракты в рамках обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Волгоградского водохранилища в части обязательного страхования гражданской ответственности двух объектов.

Заключен контракт на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций подпорной стены, расположенной на земельном участке № 64:48:010303:58 по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 9 и на земельном участке № 64:48:010303:57 по адресу: г. Саратов, 
ул. Бабушкин взвоз, д. 11.

В рамках заключенных контрактов выполнены работы по эксплуатации и содержанию 21 гидротехнического сооружения водных объектов.

Заключены контракты в рамках эксплуатации трех объектов (гидротехнических сооружений).

Для обеспечения функционирования плавающего фонтана в районе Набережной Космонавтов произведена оплата за пользование двумя участками акватории Волгоградского водохранилища по двум договорам водопользования, заключенным с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, и проведены водохозяйственные и водоохранные мероприятия.

18. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2028 годы – 125 315,7 тыс. руб. или 9,4% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

За отчетный период в рамках реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Жилье»:

- переселено 37 человек из 14 жилых помещений общей площадью 653,45 кв. м;

- заключено16 муниципальных контрактов на приобретение 31 жилого помещения общей площадью 1 579,62 кв. м в собственность муниципального образования «Город Саратов»:

- заключены соглашения (исполнительные листы) с собственниками пяти жилых помещений площадью 158,04 кв. м о выплате выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения.

В рамках реализации муниципального проекта«Организация мероприятий для завершения переселения граждан из аварийного жилищного фонда в связи с непредвиденными обстоятельствами» переселено 165 человек из 78 жилых помещений общей площадью 1 799,98 кв. м.

В отчетном периоде осуществлена оплата по заключенному договору на проведение экспертизы достоверности расценок сметной документации по приведению жилых помещений в состояние, пригодное для проживания граждан (ремонтные работы). Произведена частичная оплата по муниципальным контрактам на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, ул. им. Азина В.М., б/н», «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, проезд Больничный, д.4».

В отчетном периоде осуществлена оплата по исполнительным листам собственникам двух жилых помещений общей площадью 68,9 кв. м за изымаемые жилые помещения.

Заключен договор администрацией Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на выполнение работ по приведению жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания (ремонтные работы). Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, б/н в Заводском районе», «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., б/н.».

19. «Развитие информационных и коммуникативных технологий в администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы – 36 647,7 тыс. руб. или 49,0% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие коммуникативных технологий в администрации муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде изготовлено и размещено:

- 26 телевизионных сюжетов в новостных выпусках городских, областных, федеральных электронных СМИ, хронометражем не менее 90 секунд;

- 289 материалов информационного характера в сети Интернет;

- обеспечено производство и премьерный показ двух телепрограмм в выпусках городских электронных СМИ.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Приобретение информационно-статистических услуг» за I полугодие 2026 года приобретен 151 экземпляр статистического издания.

В рамках исполнения комплекса процессных мероприятий «Публикация социально-значимой информации и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации» изготовлено и размещено 
8 523 pdf-страницы публикаций нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в СМИ и 200 187 кв. см официальной и социально-значимой информации, а так же 10 569 кв. см печатной полиграфической продукции (в том числе календари, блокноты, открытки, грамоты и благодарственные письма).

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Саратов» в отчетном периоде:

- приобретено пять МФУ, 10 коммутаторов, 10 комплектов комплектования компьютеров (клавиатура, монитор, системный блок, мышь компьютерная, программное обеспечение);

- обеспечена деятельность МКУ «Цифровые технологии» и проведена оценка технического состояния компьютерной техники и периферийного оборудования в количестве 289 единиц.

20. «Развитие кадрового потенциала на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2026-2028 годы – 5 943,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета города – 5 900,9 тыс. руб. или 17,8% от бюджетных назначений по программе на 2026 год).

За отчетный период в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение обучения» предоставлены меры социальной поддержки:

- ежемесячная денежная выплата 80 обучающимся, проживающим на территории муниципального образования «Город Саратов», в период целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на основании договора о целевом обучении, заключенного с муниципальным образовательным учреждением муниципального образования «Город Саратов»;

- ежемесячная денежная выплата 136 получателям, обучающимся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заключивших в 2025 году и позднее договор о целевом обучении с государственными учреждениями здравоохранения, подведомственными министерству здравоохранения Саратовской области, расположенными на территории муниципального образования «Город Саратов», по программам специалитета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Клиническая психология», «Фармация»;

- единовременная денежная выплата девяти обучившимся, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Саратовской области, расположенные на территории муниципального образования «Город Саратов», после целевого обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Город Саратов» заключено шесть целевых договоров.

В муниципальных предприятиях городского хозяйства проведено обучение и профессиональная переподготовка 74 работников и лиц, ищущих работу.

В рамках исполнения комплекса процессных мероприятий «Подбор и оценка кадров» за отчетный период проведено 11 мероприятий с безработными гражданами, соискателями с открытого рынка труда, комитетом по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» организовано и проведено 10 мероприятий по подбору кадров, еженедельно размещался на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» перечень вакансий в муниципальных учреждениях и предприятиях.

В рамках исполнения комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение профориентационной работы» с обучающимися общеобразовательных учреждений проведено 15 профориентационных мероприятий, направленных на мотивацию к выбору профессий, востребованных в современной экономике.

21. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2026-2028 годы – 7 926,5 тыс. руб. или 36,4% от бюджетных назначений по программе на 2026 год.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Формирование туристского имиджа города»:

- приобретена услуга по технической поддержке туристического сайта (www.welcome-saratov.ru), оплачены услуги по технической поддержки сайта за январь-май 2026 года;

- разработано два макета для изготовления сувенирной продукции: макеты открыток посвященные П.А. Столыпину, макеты серии «Волжская Ривьера»;

- разработано четыре туристических маршрута: «Улица по которой гулял Гагарин», «О купцах – чаеторговцах», «Улица Максима Горького», «Улицы многоязычных сердец».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Продвижение туристского потенциала города» проведено четыре мероприятия, направленных на увеличение внутреннего туризма: тур-маршрут по сувенирному Саратову, XV Городская конференция «Памятники истории, культуры и архитектуры г. Саратова», экскурсионный фестиваль «Наша история – история трудовой доблести», туристическая акция «Музей под открытым небом».

Заместитель главы администрации

муниципального образования «Город Саратов»,

председатель комитета

по экономике и инвестициям                                                                   А.В. Борзов